## Planilha1
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE
PROJETO: Construção Quadra esportiva - Localidade de Saltinho
LOCALIZAÇÃO: RM 190 - Localidade de Saltinho
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO |  |  |  | TOTAL
|  | Quinzena 01 |  | Quinzena 02
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | ILUMINAÇÃO | 0 | 0% | 13586.2738 | 100% | 13586.2738 | 23.67%
2 | VIGA BALDRAME | 7369.1833 | 100% | 0 | 0% | 7369.1833 | 12.84%
3 | ALAMBRADO E TELAS | 18978.8877 | 60% | 12652.5918 | 40% | 31631.4796 | 55.11%
4 | REDES | 0 | 0% | 4805.5521 | 100% | 4805.5521 | 8.373%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 26348.071 | 45.91% | 31044.4177 | 54.09% |  | 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 26348.071 | 45.91% | 57392.4886 | 100% | 57392.4886
NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Bruno Seefeld CREA-SC - 114853-4