## A2
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO
MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE - SC | [11 empty] | FOLHA Nº 01
PROJETO: PONTE SÃO MIGUEL
LOCALIZAÇÃO: LOCALIDADE DE SÃO MIGUEL | [11 empty] | DATA 19/05/2014
Data de referência dos custos: JANEIRO - 2014 |  |  |  |  | Periodicidade das Etapas: QUINZENAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado 1.5 x 3 m, aquisição de placa pronta e assentamento | 1155.98 | 0.37238 | [8 empty] | 1155.98 | 0.37238
2 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidrosanitárias e eletricas. | 6514.56 | 2.0985 | [8 empty] | 6514.56 | 2.0985
3 | Desmatamento e limpeza mecanizada do terreno com arvores até diam. 15 cm utilziando trator de esteiras. | 1491.84 | 0.48057 | [8 empty] | 1491.84 | 0.48057
4 | Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. | 1205.76 | 0.38841 | [8 empty] | 1205.76 | 0.38841
5 | Recomposição mecanizada de aterro (Confecção das ensecadeiras) | 1333.08 | 0.42943 | [8 empty] | 1333.08 | 0.42943
6 | Lastro de brita (camada envolta pela manta) | 467.52 | 0.1506 | [8 empty] | 467.52 | 0.1506
7 | Conc.estr.fck=10 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç (piso para pátio confecção estruturas) | 2150.06 | 0.6926 | [8 empty] | 2150.06 | 0.6926
8 | Lastro de brita (pátio confeção das estruturas) | 818.16 | 0.26355 | [8 empty] | 818.16 | 0.26355
9 | Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador. | 6487.68 | 2.0899 | [8 empty] | 6487.68 | FALSE
10 | Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm |  |  | 26348.64 | 75.5877 | [6 empty] | 26348.64 | 75.5877
11 | Forma de placa compensada plastificada (blocos) |  |  | 677.85 | 1.9446 | [6 empty] | 677.85 | 1.9446
12 | Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC (blocos) |  |  | 1577.06 | 4.5242 | [6 empty] | 1577.06 | 4.5242
13 | Forma de placa compensada plastificada (infraestrutura e mesoestrutura) |  |  | 7129.02 | 20.4514 | [6 empty] | 7129.02 | 20.4514
14 | Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC (infraestrutura e mesoestrutura) |  |  |  |  | 12795.36 | 4.1218 |  |  |  |  | 12795.36 | 4.1218
15 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 (total) |  |  |  |  | 1167.08 | 0.37595 |  |  |  |  | 1167.08 | 0.37595
16 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 (total) |  |  |  |  | 46216.43 | 14.8877 |  |  |  |  | 46216.43 | 14.8877
17 | Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. (Remoção das ensecadeiras) | [6 empty] | 395.64 | 0.12745 |  |  | 395.64 | 0.12745
18 | Forma de placa compensada plastificada (superestrutura) | [6 empty] | 7191.31 | 2.3165 |  |  | 7191.31 | 2.3165
19 | Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC (superestrutura) | [6 empty] | 18046.82 | 5.8134 |  |  | 18046.82 | 5.8134
20 | Fornecimento e instalação de vigas prémoldadas - Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC prémoldado (içado com guindaste) | [6 empty] | 110101.28 | 35.467 |  |  | 110101.28 | 35.467
21 | Forma de placa compensada plastificada (Elementos superiores: pilaretes, corrimão, guarda rodas) | [6 empty] | 2741.82 | 0.88322 |  |  | 2741.82 | 0.88322
22 | Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC (Elementos superiores: pilaretes, corrimão, guarda rodas) | [6 empty] | 2922.45 | 0.94141 |  |  | 2922.45 | 0.94141
23 | Fornecimento e instalação de Blocos de pré-laje 30MPa 75,5x45,5x3 cm c/treliça TR 12645 | [6 empty] | 4758.91 | 1.533 |  |  | 4758.91 | 1.533
24 | Fornecimento e instalação de Blocos de EPS 140x45,5x10 cm | [6 empty] | 892.8 | 0.2876 |  |  | 892.8 | 0.2876
25 | Fornecimento e instalação de tela soldada Q246 2,5x6m | [6 empty] | 5406.77 | 1.7417 |  |  | 5406.77 | 1.7417
26 | Aparelho apoio em neoprene fretado-forn. e aplic (70 Shore A) | [6 empty] | 5301 | 1.7076 |  |  | 5301 | 1.7076
27 | Dreno de PVC D=75 mm | [6 empty] | 280 | 0.090197 |  |  | 280 | 0.090197
28 | Compactação de aterros a 95% proctor normal (reaterro e aterro cabeceiras das pontes) | [8 empty] | 29652.3 | 9.5519 | 29652.3 | 9.5519
29 | Execução de dreno com manta geotextil 400g/m²( entre cabeceiras e aterro envolvendo pedra brita) | [8 empty] | 2558.53 | 0.82418 | 2558.53 | 0.82418
30 | Pintura com nata de cimento | [8 empty] | 1056.03 | 0.34018 | 1056.03 | 0.34018
31 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva (regulamentação de velocidade, alerta e advertência) | [8 empty] | 1511.14 | 0.48678 | 1511.14 | 0.48678
32 | Pint. faixa-tinta base acríl. e=0,6mm-NBR 11862/92 | [8 empty] | 80.38 | 0.025893 | 80.38 | 0.025893
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 21624.64 | 6.966 | 35732.57 | 11.5105 | 60178.87 | 19.3854 | 158038.8 | 50.9091 | 34858.38 | 11.2289 | 310433.26 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 21624.64 | 6.966 | 57357.21 | 18.4765 | 117536.08 | 37.8619 | 275574.88 | 88.7711 | 310433.26 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: 19/05/2014 |  | NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Claudia Andressa de Souza - CREA-PR 131.786/D | [8 empty] | ASSINATURA:
1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.
2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.