## A2
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE | [11 empty] | FOLHA No
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RUA JOSÉ ENDLER
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO BATEIAS DE BAIXO | [11 empty] | DATA fevereiro/2014
Data de referência dos custos: DEZEMBRO /2013 |  |  |  |  | Periodicidade das Estapas: 05 ETAPAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Placa do Convênio | 1365.27 | 100% | [8 empty] | 1365.27 | 0.2327%
2.0 | DRENAGEM
2.1 | Poço visita ag pluv:conc arm 1,10x1,10x1,40m coletor d=60cm | 16912.56 | 100% | [8 empty] | 16912.56 | 2.882%
2.2 | Caixa de Ligação/ caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço 80 x90 x90 cm | 10688.85 | 100% | [8 empty] | 10688.85 | 1.821%
2.3 | Caixa tipo boca lobo 30x90x90cm | 21560.32 | 100% | [8 empty] | 21560.32 | 3.674%
2.4 | Boca para bueiro com aba, diâmetro =0,60m | 1259.94 | 100% | [8 empty] | 1259.94 | 0.2147%
2.5 | Tubo de concreto simples ø300mm considerando assentamento p/ aguas pluviais | 4232.48 | 100% | [8 empty] | 4232.48 | 0.7212%
2.6 | Tubo de concreto simples ø400mm considerando assentamento p/ aguas pluviais | 11450.88 | 100% | [8 empty] | 11450.88 | 1.951%
2.7 | Tubo de concreto simples ø600mm considerando assentamento p/ aguas pluviais | 8889.27 | 100% | [8 empty] | 8889.27 | 1.515%
2.8 | Tubo de concreto simples ø800mm considerando assentamento p/ aguas pluviais | 9547.2 | 100% | [8 empty] | 9547.2 | 1.627%
2.9 | Escavação | 4011.39 | 100% | [8 empty] | 4011.39 | 0.6836%
2.10 | Reaterro e compactacao | 9598.8 | 100% | [8 empty] | 9598.8 | 1.636%
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Corte de subleito - Escavação mecânica de material 1ª categoria | 4074.81 | 100% |  | 0% | [6 empty] | 4074.81 | 0.6944%
3.2 | Regularização de greide e compactação de Subleito | 10355.54 | 100% |  | 0% | [6 empty] | 10355.54 | 1.765%
3.3 | Sub-base de saibro(rachão), estabilizado granulometricamente - esp.: 15cm |  |  | 110424.4 | 100% | [6 empty] | 110424.4 | 18.82%
3.4 | Base com brita graduada- esp.: 10cm |  |  |  | 0% | 99174.23 | 100% |  |  |  |  | 99174.23 | 16.9%
3.5 | Imprimação da base CM-30 |  |  |  |  | 23100.83 | 100% |  |  |  |  | 23100.83 | 3.937%
3.6 | Pintura de ligação RR-2C | [5 empty] | 0% | 8517.28 | 100% |  |  | 8517.28 | 1.451%
3.7 | Fabricação - (CBUQ) 5cm- usinagem | [5 empty] | 0% | 85457.493 | 55% | 69919.767 | 45% | 155377.26 | 26.48%
3.7.1 | Transporte de (CBUQ) 5cm | [6 empty] | 830.742 | 55% | 679.698 | 45% | 1510.44 | 0.2574%
3.7.2 | (CBUQ) 5cm -aplicação | [6 empty] | 4844.9225 | 55% | 3964.0275 | 45% | 8808.95 | 1.501%
3.8 | Meio-fio (guia) de concreto moldado in loco, Fck: 35MPa, | [6 empty] | 16311.192 | 30% | 38059.448 | 70% | 54370.64 | 9.265%
3.9 | Aterro das calçadas | [8 empty] | 2569.35 | 100% | 2569.35 | 0.4378% | 478283.73
4.0 | Ensaios |  |  | 188.03 | 5.135% | 2596.27 | 70.9% | 564.07 | 15.4% | 313.38 | 8.558% | 3661.75 | 0.624% | 3661.75
5.0 | Sinalização vertical e horizontal | [8 empty] | 5369.84 | 100% | 5369.84 | 0.9151%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 113947.31 | 19.4174 | 110612.43 | 18.8491 | 124871.33 | 21.2789 | 116525.7 | 19.8567 | 120875.51 | 20.598 | 586832.28 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 113947.31 | 19.4174 | 224559.74 | 38.2664 | 349431.07 | 59.5453 | 465956.77 | 79.402 | 586832.28 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: fevereiro/2014 |  | NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Fabíola Barbi de Almeida Constante - CREA-SC - 050942-4 | [8 empty] | ASSINATURA:
1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.
2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.

## A1
PLANILHA A 1
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
MUNICÍPIO: Campo Alegre | [7 empty] | FOLHA No
PROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RUA JOSÉ ENDLER | [6 empty] | DATA
FEVEREIRO DE 2014
LOCALIZAÇÃO: | DISTRITO BATEIAS DE BAIXO
Data de referência dos custos: DEZEMBRO DE 2013
ITEM | CÓDIGO (SINAPI / SICRO) | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 74209/001 | Placa do Convênio | m² | 3 | 360.78 | 26.14% | 455.09 | 1365.27
2.0 |  | DRENAGEM
2.1 | 74124/002 | Poço visita ag pluv:conc arm 1,10x1,10x1,40m coletor d=60cm parede e=15cm base conc fck=10mpa revest c/arg cim/areia 1:4 degraus ff incl forn todos materiais | und | 8 | 1675.97 | 26.14% | 2114.07 | 16912.56
2.2 | 74104/001+83627 | Caixa de Ligação/ caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço 80 x90 x90 cm, revestida internamente com argamassa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa grelha fºfº 135 kg e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção | und | 9 | 941.53 | 26.14% | 1187.65 | 10688.85 | 74104/001- com dimesnsão de 0,6x0,6x0,60 115,29 para o tamanha especificado 0,80x0,90x0,9 R$345,87
2.3 | 73950/001 | Caixa tipo boca lobo 30x90x90cm, em alv. Tijolo maciço 1 vez, revestida com argamassa 1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples fck=10mpa, com tampa grelha fºfº 135 kg, incluindo escavação e reaterro | und | 16 | 1068.27 | 26.14% | 1347.52 | 21560.32
2.4 | 73856/002 | Boca para bueiro com aba, diâmetro =0,60m, em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais. | und | 2 | 499.42 | 26.14% | 629.97 | 1259.94
2.5 | 7790 | Tubo de concreto simples classe - PS2 PB NBR - 8890 DN 300mm p/ aguas pluviais | m | 112 | 19.6 | 26.14% | 24.72 | 2768.64
2.6 | 7785 | Tubo de concreto simples classe - PS2 PB NBR - 8890 DN 400mm p/ aguas pluviais | m | 224 | 25.79 | 26.14% | 32.53 | 7286.72
2.7 | 7793 | Tubo concreto simples, classe PA2, DN 600mm | m | 90.1 | 49.52 | 26.14% | 62.46 | 5627.65
2.8 | 7763 | Tubo concreto armado, classe PA2, DN 800mm | m | 36 | 150.46 | 26.14% | 189.79 | 6832.44
2.9 | 73730 | Assentamento de tubos de concreto diametro = 300mm, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento:areia | m | 112 | 10.36 | 26.14% | 13.07 | 1463.84
2.10 | 73724 | Assentamento de tubos de concreto diametro = 400mm, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento:areia | m | 224 | 14.74 | 26.14% | 18.59 | 4164.16
2.11 | 73722 | Assentamento de tubos de concreto diametro = 600mm, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento:areia | m | 90.1 | 28.7 | 26.14% | 36.2 | 3261.62
2.12 | 73720 | Assentamento de tubos de concreto diametro = 800mm, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento:areia | m | 36 | 59.78 | 26.14% | 75.41 | 2714.76
2.13 | 73962/004 | Escavação de vala não escorada em material de 1a categoria com profundidade de 1,5 ate 3m com retroescavadeira 75hp, sem esgotamento | m³ | 483.3 | 6.58 | 26.14% | 8.3 | 4011.39
2.14 | 74015/001 | Reaterro e compactacao mecanico de vala com compactador manual tipo soquete vibratorio | m³ | 403.65 | 18.85 | 26.14% | 23.78 | 9598.8 | 98151.69
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | 74205/001 | Corte de subleito - Escavação mecânica de material 1ª categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160HP) | m³ | 1531.885 | 2.11 | 26.14% | 2.66 | 4074.81
3.2 | 72961 | Regularização de greide e compactação de Subleito | m² | 6127.54 | 1.34 | 26.14% | 1.69 | 10355.54
3.3 | 73817/002 | Sub-base de saibro(rachão), estabilizado granulometricamente, considerando regularização de greide e compactação - esp.: 15cm | m³ | 919.131 | 95.24 | 26.14% | 120.14 | 110424.4
3.4 | 73710 | Base com brita graduada, compactada, considerando aplicação usinagem e transporte- esp.: 10cm | m³ | 612.754 | 128.31 | 26.14% | 161.85 | 99174.23
3.5 | 72945 | Imprimação da base CM-30 | m² | 6127.54 | 2.99 | 26.14% | 3.77 | 23100.83
3.6 | 72943 | Pintura de ligação RR-2C | m² | 6127.54 | 1.1 | 26.14% | 1.39 | 8517.28
3.7 | 72962 | Fabricação - Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) 5cm - usinagem com CAP 50/70, taxa de aplicação de 6l/ton* | ton | 735.3048 | 178.8 | 18.18% | 211.31 | 155377.26
3.7.1 | 72891 | Transporte de Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) 5cm | m³ | 306.377 | 3.91 | 26.14% | 4.93 | 1510.44
3.7.2 | 72965 | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) 5cm - aplicação | ton | 735.3048 | 9.5 | 26.14% | 11.98 | 8808.95
3.8 | 73789/002 | Meio-fio (guia) de concreto moldado in loco, Fck: 35MPa, dimensões 30x100cm ( altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4, cimento: areia, incluindo escavação e reaterro. | m | 1473.06 | 29.26 | 26.14% | 36.91 | 54370.64
3.9 | 73964/005 | Aterro das calçadas sem controle de compactação, utilizando retro-escavadeira e compactacador vibratório com material reaproveitado do corte da via | m³ | 294.65 | 6.91 | 26.14% | 8.72 | 2569.35 | 478283.73
4.0 | Ensaios - Regularização de greide, compactação de Subleito e Sub-base - saibro
4.0.1 | 74022/010 | Ensaios de Compactação - amostras não trabalhadas - Energia Normal - Solos | und | 1 | 67.43 | 26.14% | 85.06 | 85.06 | a cada 2000 m²
4.0.2 | 74022/019 | Ensaios Indice de Suporte Califórnia - amostras não trabalhadas - energia normal - solos | und | 1 | 81.63 | 26.14% | 102.97 | 102.97 | a cada 2000 m²
4.1 | Ensaios - BASE - Brita graduada
4.1.1 | 74022/012 | Ensaios de Compactação - amostras não trabalhadas - Energia Modificada - Solos | und | 2 | 134.87 | 26.14% | 170.13 | 340.26 | 1 para cada descarga de material, um ensaio por dia de trabalho
4.1.2 | 74022/014 | Ensaio de massa específica - in situ- Método do frasco de Areia -Solos | und | 24 | 24.84 | 26.14% | 31.33 | 751.92 | 1 a cada 250m² de pista
4.1.3 | 74022/052 | Ensaio Granulométrico de agregado- NBR NM 248 | und | 4 | 35.49 | 26.14% | 44.77 | 179.08 | 2 ensaios por jornada de trabalho de 8 hr
4.1.4 | 74022/024 | Ensaio de teor de umidade - em laboratório | und | 24 | 28.39 | 26.14% | 35.81 | 859.44 | 1 a cada 250m² de pista
4.2 | Ensaios - Imprimação-CM30
4.2.1 | 74022/045 | Ensaio de viscosidade cinética a 60ºC | und | 2 | 70.98 | 26.14% | 89.53 | 179.06 | 1 para cada caminhão que chegar a obra
4.2.2 | 74022/002 | Ensaio de viscosidade SAYBOLT - FUROL | und | 1 | 78.08 | 26.14% | 98.49 | 98.49 | para cada 100T
4.2.3 | 74022/025 | Ensaio do ponto de Fulgor - DNER-ME 148 | und | 1 | 56.78 | 26.14% | 71.62 | 71.62 | para cada 100T
4.2.4 | 74022/026 | Ensaio de Destilação - DNER - ME 012/94 | und | 1 | 92.28 | 26.14% | 116.4 | 116.4 | para cada 100T
4.3 | Ensaios - Pintura de ligação - RR2C
4.3.1 | 74022/002 | Ensaio de viscosidade SAYBOLT - FUROL | und | 2 | 78.08 | 26.14% | 98.49 | 196.98 | 1 para cada caminhão que chegar a obra
4.3.2 | 74022/003 | Ensaio de determinação da peneiração - emulsão asfáltica - DNER - ME 005/94 | und | 2 | 70.98 | 26.14% | 89.53 | 179.06 | 1 para cada caminhão que chegar a obra
4.3.3 | 74022/004 | Ensaio de determinação da sedimentação - emulsão asfáltica - DNER - ME 006/94 | und | 1 | 78.08 | 26.14% | 98.49 | 98.49 | para cada 100T
4.3.4 | 74022/047 | Ensaio de resíduo por evaporação NBR 14376 | und | 2 | 35.49 | 26.14% | 44.77 | 89.54 | 1 para cada caminhão que chegar a obra
4.4 | Ensaios - CBUQ
4.4.1 | 74022/040 | Ensaio Marshall - Mistura Betuminosa a quente | und | 2 | 124.22 | 26.14% | 156.69 | 313.38 | 1 ensaio por jornada de trabalho de 8 hr | 3661.75
5.0 | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
5.1 | 4 S 06 200 02 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva, considerando suporte de aço galvanizado | m² | 4.26 | 328.48 | 26.14% | 414.34 | 1765.09
5.2 | 73916/002 | Placa de Identificação de Rua Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm | und | 4 | 195 | 26.14% | 245.97 | 983.88
5.3 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com micro esferas de vidro | m² | 119.62 | 17.37 | 26.14% | 21.91 | 2620.87
VALOR TOTAL R$ | [7 empty] | 586832.28
DATA: FEVEREIRO/2014 |  | NOME: FABÍOLA BARBI DE ALMEIDA CONSTANTE |  | ASSINATURA:
Nº CREA / CAU: 050942-4
Observações:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos, a cargo do BRDE, serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos (SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma sugere-se a composição da planilha orçamentário utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documetno separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a análise do orçamento.
3 - A parcela de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) não poderá ser superior ao divulgado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA).
* Item que utiliza BDI de 18,18% - com desoneração enquadrado no tipo de obra fornecimento de materiais e equipamentos com pagamento após instalação proporcional a medição efetuada pelo fiscal. Acórdão 2622-2013 - TCU- PLENÁRIO

## memorial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Memorial de Cálculo
Localidade: RUA: José Endler, Bairro: Bateias de Baixo
ÁREA: 6.127,54 m²
BDI = 26,14%
21%
Código | Item | Itens e Sub-Itens | Discriminação dos Serviços | Un | Quant. | CUSTO | CUSTO | TOTAL BDI | MEMORIAL DE CÁLCULO
|  | dos Investimentos |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| 1.0 | Serviços Iniciais
74209/001 | 1.1 | Placa de Obra BADESC | Modelo da CEF, dimensão de 2,00m x 1,50m | m² | 3 | 224.06 | 672.18 | 813.3378 | A = 2,0m x 1,50m = 3,0 m²
| 2.0 | DRENAGEM
74124/002 | 2.1 | Poço de Visita - | 1,10 x 1,10 x 1,40 m, com boca de lobo e tampa de ferro | und | 8 |  |  |  | em acordo com projeto
74104/001- | 2.2 | Caixa de Ligação/ caixa de passagem | em alvenaria de tijolo maciço 80 x90 x90 cm, revestida internamente com argamassa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção | und | 9 |  |  |  | em acordo com projeto
73950/001 | 2.3 | Caixa tipo boca lobo | 30x90x90cm, em alv. Tijolo maciço 1 vez, revestida com argamassa 1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples fck=10mpa, com grelha fºfº 135 kg, incluindo escavação e reaterro | und | 16 |  |  |  | em acordo com projeto
73856/002 | 2.4 | Boca de bueiro | Boca para bueiro com aba, diâmetro =0,60m, em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, reaterro e materiais. | und | 2 |  |  |  | em acordo com projeto
73730+7790 | 2.5 | Tubulação de Concreto | Tubo concreto simples, classe PS2, DN 300mm | m | 112 |  |  |  | em acordo com projeto
7785+73724 | 2.6 |  | Tubo concreto simples, classe PA2, DN 400mm | m | 224 |  |  |  | em acordo com projeto
7762+73722 | 2.7 |  | Tubo concreto simples, classe PA2, DN 600mm | m | 90.1 |  |  |  | em acordo com projeto
73720+7763 | 2.8 |  | Tubo concreto simples, classe PA2, DN 800mm | m | 36 |  |  |  | em acordo com projeto
3061 | 2.9 | Escavação | Escavação de vala até 1,50m de profundidade | m³ | 483.3 |  |  |  | V=(0,3+0,6) x 1,00 x 112m + (0,4+0,6) x 1,00 x 224m + (0,6+0,6) x 1,0 x 90,10 + (08+0,60) x 1,0 x 36 = 100,80 +224+108,09+50,40 = 483,30m³
73964/005 | 2.9 | Reaterro | Reaterro de vala/cava sem controle de compactação , utilizando retro-escavadeira e compactacador vibratório com material reaproveitado | m³ | 403.65 |  |  |  | V=483,30m³ - ((0,071m² x112)) + ((0,126 x 223,80m³) + (0,283m²x90,08)+(0,503m² x 35,80m))= 403,65m³
| 3.0 | Pavimentação da via de rolamento
74205/001 | 3.1 | Corte de Subleito | Escavação mecânica de material 1ª categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 1531.885 | 319.02 | 488701.9527 | 591329.3628 | V = 6.127,54 m² x 0,25m =1.531,89 m²
72961 | 3.2 | Regularização e compactação de Subleito | Regularização e compactação de sub-leito a 100% do PN | m² | 6127.54 | 1.3 | 7965.802 | 9638.6204 | Área da Via + entroncamentos - (717,48m x 8m + 387,70 m² =6.127,54 m² )
73817/002 | 3.3 | SUB - BASE | Sub - base de saibro(rachão), estabilizado granulometricamente, considerando regularização de greide e compactação - esp.: 15cm | m³ | 919.131 |  |  |  | Área a ser pavimentada x espessura do revestimento (6.127,54m²x0,15m= 919,13m³)
73710 | 3.4 | BASE | Base com brita graduada espessura de 10cm, compactada, considerando aplicação usinagem e transporte | m³ | 612.754 | 68.66 | 42071.6896 | 50906.7445 | Área a ser pavimentada x espessura do revestimento (6.127,54m²x0,10m= 612,75m³) | cálculo do custo do transporte (1 A 00 001 91 -Sicro -R$0,55(/t.km)x1,7(t/m³)x43,78(km)=R$40,93/m³
72945 | 3.5 | IMPRIMAÇÃO | Imprimação da base CM-30 | m² | 6127.54 | 2.74 | 16789.4596 | 20315.2461 | Área a ser pavimentada= 6.127,54m²
72943 | 3.6 | PINTURA DE LIGAÇÃO | Pintura de ligação RR-2C (incluso transporte e aplicação) | m² | 6127.54 | 2.25 | 13786.965 | 16682.2277 | Área a ser pavimentada= 6.127,54m²
72891 | 3.7 | CBUQ | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) 5cm - usinagem | t | 735.3048 | 176.94 | 130104.8313 | 130104.8313 | Área a ser pavimentada x espessura do revestimento x densidade do CBUQ (6.127.54 m² x 0,05m x 2,4t/m³=735,30 t)
72965 | 3.7.1 |  | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) 5cm - transporte | m³ | 306.377 | 3.86 | 1182.6152 | 1182.6152 | Área a ser pavimentada x espessura do revestimento (2.923,20m² x 0,05m = 146,16m³)
|  |  | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) 5cm - aplicação | t | 735.3048 | 176.94 | 130104.8313 | 130104.8313 | Área a ser pavimentada x espessura do revestimento x densidade do CBUQ (6.127.54 m² x 0,05m x 2,4t/m³=735,30 t)
74223/001 | 3.8 | Meio Fio - fck=35MPa | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 30x100cm ( altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4, cimento: areia, incluindo escavação e reaterro. | m | 1473.06 | 27.06 | 39861.0036 | 48231.8144 | P=20,76m + 714,84m + 452,18m + 150,767m + 124,785m + 9,73 m = 1.473,06m
73964/005 | 3.9 | Calçadas - Aterro | Aterro das calçadas sem controle de compactação, utilizando retro-escavadeira e compactacador vibratório com material reaproveitado do corte da via | m³ | 294.65 |  |  |  | V=(45,50+1430,20+906+297,75+247,05 m² ) x 0,10m=2946,50 x 0,10 =294,65 m³
| 4.0 | Ensaios - Regularização de greide, compactação de Subleito e Sub base - saibro
74022/010 | 4.0.1 |  | Ensaios de Compactação - amostras não trabalhadas - Energia Normal - Solos | und | 1 |  |  |  | a cada 2000 m²
74022/019 | 4.0.2 |  | Ensaios Indice de Suporte Califórnia - amostras não trabalhadas - energia normal - solos | und | 1 |  |  |  | a cada 2000 m²
| 4.1 | Ensaios - BASE - Brita graduada
74022/012 | 4.1.1 |  | Ensaios de Compactação - amostras não trabalhadas - Energia Modificada - Solos | und | 2 |  |  |  | 1 para cada descarga de material, um ensaio por dia de trabalho
74022/014 | 4.1.2 |  | Ensaio de massa específica - in situ- Método do frasco de Areia -Solos | und | 24 |  |  |  | 1 a cada 250m² de pista
74022/052 | 4.1.3 |  | Ensaio Granulométrico de agregado- NBR NM 248 | und | 4 |  |  |  | 2 ensaios por jornada de trabalho de 8 hr
74022/024 | 4.1.4 |  | Ensaio de teor de umidade - em laboratório | und | 24 |  |  |  | 1 a cada 250m² de pista
| 4.2 | Ensaios - Imprimação-CM30
74022/045 | 4.2.1 |  | Ensaio de viscosidade cinética a 60ºC | und | 2 |  |  |  | 1 para cada caminhão que chegar a obra
74022/002 | 4.2.2 |  | Ensaio de viscosidade SAYBOLT - FUROL | und | 1 |  |  |  | para cada 100T
74022/025 | 4.2.3 |  | Ensaio do ponto de Fulgor - DNER-ME 148 | und | 1 |  |  |  | para cada 100T
74022/026 | 4.2.4 |  | Ensaio de Destilação - DNER - ME 012/94 | und | 1 |  |  |  | para cada 100T
| 4.3 | Ensaios - Pintura de ligação - RR2C
74022/002 | 4.3.1 |  | Ensaio de viscosidade SAYBOLT - FUROL | und | 2 |  |  |  | 1 para cada caminhão que chegar a obra
74022/003 | 4.3.2 |  | Ensaio de determinação da peneiração - emulsão asfáltica - DNER - ME 005/94 | und | 2 |  |  |  | 1 para cada caminhão que chegar a obra
74022/004 | 4.3.3 |  | Ensaio de determinação da sedimentação - emulsão asfáltica - DNER - ME 006/94 | und | 1 |  |  |  | para cada 100T
74022/047 | 4.3.4 |  | Ensaio de resíduo por evaporação NBR 14376 | und | 2 |  |  |  | 1 para cada caminhão que chegar a obra
| 4.5 | Ensaios - CBUQ
74022/040 | 4.5.1 |  | Ensaio Marshall - Mistura Betuminosa a quente | und | 2 |  |  |  | 1 ensaio por jornada de trabalho de 8 hr
| 5.0 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
4 S 06 200 02 | 5.1 | Placa de identificação | Placa de identificação conforme modelo da Prefeitura de Campo Alegre, em chapa de aço com acabamento em película refletiva GTGT | und | 4 | 222.57 | 890.28 | 1077.2388 | retirada do projeto
4 S 06 200 02 | 5.2 | Placa de Regulamentação | Placa de regulamentação octogonal em chapa de aço com acabamento em película refletiva GTGT | und | 10 | 109.65 | 1096.5 | 1326.765 | retirada do projeto
4 S 06 200 02 | 5.3 | Placa de Advertência | Placa de advertência retangular em chapa de aço com acabamento em película refletiva GTGT | und | 8 | 74.0138 | 592.11 | 716.4531 | retirada do projeto
4 S 06 200 02 | 5.4 | Placa de Informação | Placa de informação retangular em chapa de aço com acabamento em película refletiva GTGT - I23 | und | 1 |  |  |  | retirada do projeto
72947 | 5.5 | Sinalização Horizontal | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com micro esferas de vidro | m² | 119.62 | 16 | 1913.92 | 2315.8432 | retirada do projeto
4 S 06 120 22 |  | Tachões | Tachões bidirecionais reflexivo amarelas - 24cmx 15cm x 5cm | und | 0 |  |  |  | retirada do projeto
4 S 06 121 01 |  | Tachas | Tachas bidirecionais reflexivo amarelas - 20cmx 10cm x 5cm | und | 0 |  |  |  | retirada do projeto
Fabíola B. de Almeida Constante
Engenheira Civil-CREA/SC-50942-4

## calculocamadas
DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO - MÉTODO DNER/79
OBRA: RUA JOSÉ ENDLER, DISTRITO DE BATEIAS DE BAIXO
Dimensionamento sem Reforço
DADOS DE ENTRADA |  | DADOS DE SAÍDA
Num. Solic. Eixo Padrão (N) | 138000 | Item | Calculado | Adotar
Espessura de CBUQ (R) [cm] | 5 | Espessura total CG (Ht) [cm] | 34.6733
CBR subleito (%) | 10 | Espessura sobre sub-base (H20) [cm] | 22.9076 | 14.6609
CBR sub-base (%) | 40 | Espessura da base (B) [cm] | 4.6609 | 10
CBR base (%) | 80 | Espessura da Sub-base (h20) [cm] | 14.6733 | 15
Coef. Estrutural do revest. (Kr) | 2
Coef. Estrutural da base (Kb) | 1 | RESULTADOS
Coef. Estrutural da sub-base (Ks) | 1 | Revestimento CBUQ (R) [cm] | 5
|  | Base (B) [cm] | 10
|  | Sub-Base (h20) [cm] | 15
Observações:
1- Espessura construtiva mínima de qualquer camada é 15 cm
2- Espessura minima e máxima de compactação são 10 e 20 cm respectivamente
3- Quando CBR da sub-base >40 e N<10^6, pode-se reduzir a espess. das camadas superiores multiplicando H20 por 0,8
4- Se N>10^7, pode-se aumentar a espess. das camadas superiores multiplicando H20 por 1,20
5- A camada de base deve ser drenante
Note on A12: inacio: Usado para calcular a espessura total das camadas sobre ele (Ht).
Note on A13: inacio: Usado para determinar H20, que é a espessura total das camadas de base e revestimento. Mesmo q o valor seja maior do que 20%, no cálculo considera-se valor máx 20.
Note on A14: inacio: Não utilizado no cálculo, mas deve ser >= 80%