## A2
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE | [11 empty] | FOLHA No
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RUA ESTANISLAU MILCHEWSKI
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO BATEIAS DE BAIXO | [11 empty] | DATA fevereiro/2014
Data de referência dos custos: DEZEMBRO /2013 |  |  |  |  | Periodicidade das Estapas: 05 ETAPAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Placa do Convênio | 1365.27 | 100% | [8 empty] | 1365.27 | 0.6506%
2.0 | DRENAGEM
2.1 | Poço visita ag pluv:conc arm 1,10x1,10x1,40m coletor d=60cm | 8456.28 | 100% | [8 empty] | 8456.28 | 4.03%
2.2 | Caixa de Ligação/ caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço 80 x90 x90 cm |  |  | 8313.55 | 100% | [6 empty] | 8313.55 | 3.962%
2.3 | Caixa tipo boca lobo 30x90x90cm, com tampa grelha fºfº 135 kg, incluindo escavação e reaterro | 12127.68 | 100% | [8 empty] | 12127.68 | 5.779%
2.4 | Tubo de concreto simples ø300mm considerando assentamento p/ aguas pluviais | 1851.71 | 100% | [8 empty] | 1851.71 | 0.8824%
2.5 | Tubo de concreto simples ø400mm considerando assentamento p/ aguas pluviais | 18362.81 | 100% | [8 empty] | 18362.81 | 8.751%
2.8 | Escavação de vala não escorada em material de 1a categoria com profundidade de 1,5 ate 3m com retroescavadeira 75hp, sem esgotamento | 3347.47 | 100% | [8 empty] | 3347.47 | 1.595%
2.9 | Reaterro e compactacao mecanico de vala com compactador manual tipo soquete vibratorio |  |  | 7465.73 | 100% | [6 empty] | 7465.73 | 3.558%
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Corte de subleito - Escavação mecânica de material 1ª categoria |  |  | 1469 | 100% | [6 empty] | 1469 | 0.7%
3.2 | Regularização de greide e compactação de Subleito |  |  | 3733.24 | 100% | [6 empty] | 3733.24 | 1.779%
3.3 | Sub-base de saibro(rachão), estabilizado granulometricamente - esp.: 15cm |  |  | 3980.87 | 100% | [6 empty] | 3980.87 | 1.897%
3.4 | Base com brita graduada- esp.: 10cm |  |  | 19664.1445 | 55% | 16088.8455 | 45% |  |  |  |  | 35752.99 | 17.04%
3.5 | Imprimação da base CM-30 |  |  |  |  | 8328.01 | 100% |  |  |  |  | 8328.01 | 3.969%
3.6 | Pintura de ligação RR-2C |  |  |  |  | 3070.54 | 100% |  |  |  |  | 3070.54 | 1.463%
3.7 | Fabricação - (CBUQ) 5cm- usinagem |  |  |  |  | 16804.368 | 30% | 39210.192 | 70% |  |  | 56014.56 | 26.69%
3.7.1 | Transporte de (CBUQ) 5cm | [6 empty] | 544.52 | 100% |  |  | 544.52 | 0.2595%
3.7.2 | (CBUQ) 5cm -aplicação | [6 empty] | 3175.69 | 100% |  |  | 3175.69 | 1.513%
3.8 | Meio-fio (guia) de concreto moldado in loco, Fck: 35MPa, | [8 empty] | 25578.63 | 100% | 25578.63 | 12.19%
3.9 | Aterro das calçadas | [8 empty] | 895.63 | 100% | 895.63 | 0.4268%
4.0 | Ensaios |  |  | 1244.49 | 48.1% | 662.55 | 25.61% |  |  | 680.47 | 26.3% | 2587.51 | 1.233% | 1907.04
5.0 | Sinalização vertical e horizontal | [8 empty] | 3424.64 | 100% | 3424.64 | 1.632%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 45511.22 | 21.6879 | 45871.02 | 21.8593 | 44954.31 | 21.4225 | 42930.4 | 20.458 | 30579.37 | 14.5723 | 209846.33 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 45511.22 | 21.6879 | 91382.24 | 43.5472 | 136336.55 | 64.9697 | 179266.95 | 85.4277 | 209846.32 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: fevereiro/2014 |  | NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Fabíola Barbi de Almeida Constante - CREA-SC - 050942-4 | [8 empty] | ASSINATURA:
1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.
2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.

## A1
PLANILHA A 1
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
MUNICÍPIO: Campo Alegre | [7 empty] | FOLHA No
PROJETO: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RUA ESTANISLAU MILCHEWSKI | [6 empty] | DATA
FEVEREIRO DE 2014
LOCALIZAÇÃO: | DISTRITO BATEIAS DE BAIXO
Data de referência dos custos: DEZEMBRO DE 2013
ITEM | CÓDIGO (SINAPI / SICRO) | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 74209/001 | Placa do Convênio | m² | 3 | 360.78 | 26.14% | 455.09 | 1365.27
2.0 |  | DRENAGEM
2.1 | 74124/002 | Poço visita ag pluv:conc arm 1,10x1,10x1,40m coletor d=60cm parede e=15cm base conc fck=10mpa revest c/arg cim/areia 1:4 degraus ff incl forn todos materiais | und | 4 | 1675.97 | 26.14% | 2114.07 | 8456.28
2.2 | 74104/001+83627 | Caixa de Ligação/ caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço 80 x90 x90 cm, revestida internamente com argamassa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa grelha fºfº 135 kg e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção | und | 7 | 941.53 | 26.14% | 1187.65 | 8313.55 | 74104/001- com dimesnsão de 0,6x0,6x0,60 115,29 para o tamanha especificado 0,80x0,90x0,9 R$345,87
2.3 | 73950/001 | Caixa tipo boca lobo 30x90x90cm, em alv. Tijolo maciço 1 vez, revestida com argamassa 1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples fck=10mpa, com tampa grelha fºfº 135 kg, incluindo escavação e reaterro | und | 9 | 1068.27 | 26.14% | 1347.52 | 12127.68
2.4 | 7790 | Tubo de concreto simples classe - PS2 PB NBR - 8890 DN 300mm p/ aguas pluviais | m | 49 | 19.6 | 26.14% | 24.72 | 1211.28
2.5 | 7785 | Tubo de concreto simples classe - PS2 PB NBR - 8890 DN 400mm p/ aguas pluviais | m | 359.21 | 25.79 | 26.14% | 32.53 | 11685.1
2.6 | 73730 | Assentamento de tubos de concreto diametro = 300mm, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento:areia | m | 49 | 10.36 | 26.14% | 13.07 | 640.43
2.7 | 73724 | Assentamento de tubos de concreto diametro = 400mm, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento:areia | m | 359.21 | 14.74 | 26.14% | 18.59 | 6677.71
2.8 | 73962/004 | Escavação de vala não escorada em material de 1a categoria com profundidade de 1,5 ate 3m com retroescavadeira 75hp, sem esgotamento | m³ | 403.31 | 6.58 | 26.14% | 8.3 | 3347.47
2.9 | 74015/001 | Reaterro e compactacao mecanico de vala com compactador manual tipo soquete vibratorio | m³ | 313.95 | 18.85 | 26.14% | 23.78 | 7465.73 | 59925.23
3.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | 74205/001 | Corte de subleito e passeios - Escavação mecânica de material 1ª categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160HP) | m³ | 552.255 | 2.11 | 26.14% | 2.66 | 1469
3.2 | 72961 | Regularização de greide e compactação de Subleito | m² | 2209.02 | 1.34 | 26.14% | 1.69 | 3733.24
3.3 | 73817/002 | Sub-base de saibro(rachão), estabilizado granulometricamente, considerando regularização de greide e compactação - esp.: 15cm | m³ | 33.1353 | 95.24 | 26.14% | 120.14 | 3980.87
3.4 | 73710 | Base com brita graduada, compactada, considerando aplicação usinagem e transporte- esp.: 10cm | m³ | 220.902 | 128.31 | 26.14% | 161.85 | 35752.99
3.5 | 72945 | Imprimação da base CM-30 | m² | 2209.02 | 2.99 | 26.14% | 3.77 | 8328.01
3.6 | 72943 | Pintura de ligação RR-2C | m² | 2209.02 | 1.1 | 26.14% | 1.39 | 3070.54
3.7 | 72962 | Fabricação - Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) 5cm - usinagem com CAP 50/70, taxa de aplicação de 6l/ton* | ton | 265.0824 | 178.8 | 18.18% | 211.31 | 56014.56
3.7.1 | 72891 | Transporte de Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) 5cm + ondulação transversal (lombada física - 8cm) | m³ | 110.451 | 3.91 | 26.14% | 4.93 | 544.52
3.7.2 | 72965 | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) 5cm + ondulação transversal (lombada física - 8cm) - aplicação | ton | 265.0824 | 9.5 | 26.14% | 11.98 | 3175.69
3.8 | 73789/002 | Meio-fio (guia) de concreto moldado in loco, Fck: 35MPa, dimensões 30x100cm ( altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4, cimento: areia, incluindo escavação e reaterro. | m | 693 | 29.26 | 26.14% | 36.91 | 25578.63
3.9 | 73964/005 | Aterro das calçadas sem controle de compactação, utilizando retro-escavadeira e compactacador vibratório com material reaproveitado do corte da via | m³ | 102.71 | 6.91 | 26.14% | 8.72 | 895.63
4.0 | Ensaios - Regularização de greide, compactação de Subleito e Sub-base - saibro
4.0.1 | 74022/010 | Ensaios de Compactação - amostras não trabalhadas - Energia Normal - Solos | und | 1 | 67.43 | 26.14% | 85.06 | 85.06 | a cada 2000 m²
4.0.2 | 74022/019 | Ensaios Indice de Suporte Califórnia - amostras não trabalhadas - energia normal - solos | und | 1 | 81.63 | 26.14% | 102.97 | 102.97 | a cada 2000 m²
4.1 | Ensaios - BASE - Brita graduada
4.1.1 | 74022/012 | Ensaios de Compactação - amostras não trabalhadas - Energia Modificada - Solos | und | 2 | 134.87 | 26.14% | 170.13 | 340.26 | 1 para cada descarga de material, um ensaio por dia de trabalho
4.1.2 | 74022/014 | Ensaio de massa específica - in situ- Método do frasco de Areia -Solos | und | 8 | 24.84 | 26.14% | 31.33 | 250.64 | 1 a cada 250m² de pista
4.1.3 | 74022/052 | Ensaio Granulométrico de agregado- NBR NM 248 | und | 4 | 35.49 | 26.14% | 44.77 | 179.08 | 2 ensaios por jornada de trabalho de 8 hr
4.1.4 | 74022/024 | Ensaio de teor de umidade - em laboratório | und | 8 | 28.39 | 26.14% | 35.81 | 286.48 | 1 a cada 250m² de pista
4.2 | Ensaios - Imprimação-CM30
4.2.1 | 74022/045 | Ensaio de viscosidade cinética a 60ºC | und | 2 | 70.98 | 26.14% | 89.53 | 179.06 | 1 para cada caminhão que chegar a obra
4.2.2 | 74022/002 | Ensaio de viscosidade SAYBOLT - FUROL | und | 1 | 78.08 | 26.14% | 98.49 | 98.49 | para cada 100T
4.2.3 | 74022/025 | Ensaio do ponto de Fulgor - DNER-ME 148 | und | 1 | 56.78 | 26.14% | 71.62 | 71.62 | para cada 100T
4.2.4 | 74022/026 | Ensaio de Destilação - DNER - ME 012/94 | und | 1 | 92.28 | 26.14% | 116.4 | 116.4 | para cada 100T
4.3 | Ensaios - Pintura de ligação - RR2C
4.3.1 | 74022/002 | Ensaio de viscosidade SAYBOLT - FUROL | und | 2 | 78.08 | 26.14% | 98.49 | 196.98 | 1 para cada caminhão que chegar a obra
4.3.2 | 74022/003 | Ensaio de determinação da peneiração - emulsão asfáltica - DNER - ME 005/94 | und | 2 | 70.98 | 26.14% | 89.53 | 179.06 | 1 para cada caminhão que chegar a obra
4.3.3 | 74022/004 | Ensaio de determinação da sedimentação - emulsão asfáltica - DNER - ME 006/94 | und | 1 | 78.08 | 26.14% | 98.49 | 98.49 | para cada 100T
4.3.4 | 74022/047 | Ensaio de resíduo por evaporação NBR 14376 | und | 2 | 35.49 | 26.14% | 44.77 | 89.54 | 1 para cada caminhão que chegar a obra
4.4 | Ensaios - CBUQ
4.4.1 | 74022/040 | Ensaio Marshall - Mistura Betuminosa a quente | und | 2 | 124.22 | 26.14% | 156.69 | 313.38 | 1 ensaio por jornada de trabalho de 8 hr | 2587.51
5.0 | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
5.1 | 4 S 06 200 02 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva, considerando suporte de aço galvanizado | m² | 2.915 | 328.48 | 26.14% | 414.34 | 1207.8
5.2 | 73916/002 | Placa de Identificação de Rua Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm | und | 3 | 195 | 26.14% | 245.97 | 737.91
5.3 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com micro esferas de vidro | m² | 67.5 | 17.37 | 26.14% | 21.91 | 1478.93
VALOR TOTAL R$ | [7 empty] | 209846.33
DATA: FEVEREIRO/2014 |  | NOME: FABÍOLA BARBI DE ALMEIDA CONSTANTE |  | ASSINATURA:
Nº CREA / CAU: 050942-4
Observações:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos, a cargo do BRDE, serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos (SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma sugere-se a composição da planilha orçamentário utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documetno separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a análise do orçamento.
3 - A parcela de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) não poderá ser superior ao divulgado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA).
* Item que utiliza BDI de 18,18% - com desoneração enquadrado no tipo de obra fornecimento de materiais e equipamentos com pagamento após instalação proporcional a medição efetuada pelo fiscal. Acórdão 2622-2013 - TCU- PLENÁRIO

## memorial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Memorial de Cálculo e Código
Localidade: Rua Estanislau Milchewski, Bairro: Bateias de Baixo
ÁREA: 2.209,02 m²
BDI = 26,14%
21%
| Item | Itens e Sub-Itens | Discriminação dos Serviços | Un | Quant. | CUSTO | CUSTO | TOTAL BDI | MEMORIAL DE CÁLCULO
|  | dos Investimentos |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
| 1.0 | Serviços Iniciais
74209/001 | 1.1 | Placa de Obra BADESC | Modelo da CEF, dimensão de 2,00m x 1,50m | m² | 3 | 224.06 | 672.18 | 813.3378 | A = 2,0m x 1,50m = 3,0 m²
| 2.0 | DRENAGEM
74124/002 | 2.1 | Poço de Visita - | 1,10 x 1,10 x 1,40 m, com boca de lobo e tampa de ferro | und | 4 |  |  |  | em acordo com projeto
74104/001- | 2.2 | Caixa de Ligação/ caixa de passagem | em alvenaria de tijolo maciço 80 x90 x90 cm, revestida internamente com argamassa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção | und | 7 |  |  |  | em acordo com projeto
73950/001 | 2.3 | Caixa tipo boca lobo | 30x90x90cm, em alv. Tijolo maciço 1 vez, revestida com argamassa 1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples fck=10mpa, com grelha fºfº 135 kg, incluindo escavação e reaterro | und | 9 |  |  |  | em acordo com projeto
73730+7790 | 2.4 | Tubulação de Concreto | Tubo concreto simples, classe PS2, DN 300mm | m | 49 |  |  |  | em acordo com projeto
7785+73724 | 2.5 |  | Tubo concreto simples, classe PA2, DN 400mm | m | 359.21 |  |  |  | em acordo com projeto
3061 | 2.6 | Escavação | Escavação de vala até 1,50m de profundidade | m³ | 403.31 |  |  |  | V=(0,3+0,6) x 1,00 x 49m + (0,4+0,6) x 1,00 x 359,21m = 44,10m³ + 359,21m³ = 403,31m³
73964/005 | 2.7 | Reaterro | Reaterro de vala/cava sem controle de compactação , utilizando retro-escavadeira e compactacador vibratório com material reaproveitado | m³ | 313.95 |  |  |  | V= (44,10m³ - (0,071m² x49)) + ((359,21m³ - (0,126m²x359,21))= 313,95m³
| 3.0 | Pavimentação da via de rolamento
74205/001 | 3.1 | Corte de Subleito | Escavação mecânica de material 1ª categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 552.255 | 319.02 | 176180.3901 | 213178.272 | V = 2.209,02 m² x 0,25m =552,26 m²
72961 | 3.2 | Regularização e compactação de Subleito | Regularização e compactação de sub-leito a 100% do PN | m² | 2209.02 | 1.3 | 2871.726 | 3474.7885 | Área da Via + entroncamentos - (337,35m x 6m + 184,86 m² =2.209,02 m² )
73817/002 | 3.3 | SUB - BASE | Sub - base de saibro(rachão), estabilizado granulometricamente, considerando regularização de greide e compactação - esp.: 15cm | m³ | 331.353 |  |  |  | Área a ser pavimentada x espessura do revestimento (2.209,02m²x0,15m= 331,35m³)
73710 | 3.4 | BASE | Base com brita graduada espessura de 10cm, compactada, considerando aplicação usinagem e transporte | m³ | 220.902 | 68.66 | 15167.1313 | 18352.2289 | Área a ser pavimentada x espessura do revestimento (2.209,02m²x0,10m= 220,90m³) | cálculo do custo do transporte (1 A 00 001 91 -Sicro -R$0,55(/t.km)x1,7(t/m³)x43,78(km)=R$40,93/m³
72945 | 3.5 | IMPRIMAÇÃO | Imprimação da base CM-30 | m² | 2209.02 | 2.74 | 6052.7148 | 7323.7849 | Área a ser pavimentada= 2.209,02m²
72943 | 3.6 | PINTURA DE LIGAÇÃO | Pintura de ligação RR-2C (incluso transporte e aplicação) | m² | 2209.02 | 2.25 | 4970.295 | 6014.057 | Área a ser pavimentada= 2.923,20m²
72891 | 3.7 | CBUQ | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) 5cm - transporte | m³ | 110.451 | 3.86 | 426.3409 | 426.3409 | Área a ser pavimentada x espessura do revestimento (2.923,20m² x 0,05m = 146,16m³)
72965 | 3.7.1 |  | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) 5cm - usinagem/ aplicação | t | 265.0824 | 176.94 | 46903.6799 | 46903.6799 | Área a ser pavimentada x espessura do revestimento x densidade do CBUQ (2.209,02 m² x 0,05m x 2,4t/m³=265,08 t)
74223/001 | 3.8 | Meio Fio - fck=35MPa | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 30x100cm ( altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4, cimento: areia, incluindo escavação e reaterro. | m | 693 | 27.06 | 18752.58 | 22690.6218 | 343m + 195m +36m +119m = 693m
73964/005 | 3.9 | Calçadas - Aterro | Aterro das calçadas sem controle de compactação, utilizando retro-escavadeira e compactacador vibratório com material reaproveitado do corte da via | m³ | 102.705 |  |  |  | V =( 513,09 m² +288,20 m²+173,94m² +51,80 m² ) x 0,10m
73817/001 | 3.10 | Lastro de Pó de Pedra | Lastro de material granular - pó de pedra - 4cm de espessura | m³ | 41.082 |  |  |  | área da calçada x espessura do revestimento = 1.027,05m² x 0,04m
| 3.11 | Ensaios - Regularização de greide, compactação de Subleito e Sub base - saibro
74022/010 | 3.11.1 |  | Ensaios de Compactação - amostras não trabalhadas - Energia Normal - Solos | und | 1 |  |  |  | a cada 2000 m²
74022/019 | 3.11.2 |  | Ensaios Indice de Suporte Califórnia - amostras não trabalhadas - energia normal - solos | und | 1 |  |  |  | a cada 2000 m²
| 3.12 | Ensaios - BASE - Brita graduada
74022/012 | 3.12.1 |  | Ensaios de Compactação - amostras não trabalhadas - Energia Modificada - Solos | und | 2 |  |  |  | 1 para cada descarga de material, um ensaio por dia de trabalho
74022/014 | 3.12.2 |  | Ensaio de massa específica - in situ- Método do frasco de Areia -Solos | und | 8 |  |  |  | 1 a cada 250m² de pista
74022/052 | 3.12.3 |  | Ensaio Granulométrico de agregado- NBR NM 248 | und | 4 |  |  |  | 2 ensaios por jornada de trabalho de 8 hr
74022/024 | 3.12.4 |  | Ensaio de teor de umidade - em laboratório | und | 8 |  |  |  | 1 a cada 250m² de pista
| 3.13 | Ensaios - Imprimação-CM30
74022/045 | 3.13.1 |  | Ensaio de viscosidade cinética a 60ºC | und | 2 |  |  |  | 1 para cada caminhão que chegar a obra
74022/002 | 3.13.2 |  | Ensaio de viscosidade SAYBOLT - FUROL | und | 1 |  |  |  | para cada 100T
74022/025 | 3.13.3 |  | Ensaio do ponto de Fulgor - DNER-ME 148 | und | 1 |  |  |  | para cada 100T
74022/026 | 3.13.4 |  | Ensaio de Destilação - DNER - ME 012/94 | und | 1 |  |  |  | para cada 100T
| 3.14 | Ensaios - Pintura de ligação - RR2C
74022/002 | 3.14.1 |  | Ensaio de viscosidade SAYBOLT - FUROL | und | 2 |  |  |  | 1 para cada caminhão que chegar a obra
74022/003 | 3.14.2 |  | Ensaio de determinação da peneiração - emulsão asfáltica - DNER - ME 005/94 | und | 2 |  |  |  | 1 para cada caminhão que chegar a obra
74022/004 | 3.14.3 |  | Ensaio de determinação da sedimentação - emulsão asfáltica - DNER - ME 006/94 | und | 1 |  |  |  | para cada 100T
74022/047 | 3.14.4 |  | Ensaio de resíduo por evaporação NBR 14376 | und | 2 |  |  |  | 1 para cada caminhão que chegar a obra
| 3.15 | Ensaios - CBUQ
74022/040 | 3.15.1 |  | Ensaio Marshall - Mistura Betuminosa a quente | und | 2 |  |  |  | 1 ensaio por jornada de trabalho de 8 hr
| 4.0 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
4 S 06 200 02 | 4.1 | Placa de identificação | Placa de identificação conforme modelo da Prefeitura de Campo Alegre, em chapa de aço com acabamento em película refletiva GTGT | und | 3 | 222.57 | 667.71 | 807.9291 | retirada do projeto
4 S 06 200 02 | 4.2 | Placa de Regulamentação | Placa de regulamentação octogonal em chapa de aço com acabamento em película refletiva GTGT | und | 3 | 109.65 | 328.95 | 398.0295 | retirada do projeto
4 S 06 200 02 | 4.3 | Placa de Advertência | Placa de advertência retangular em chapa de aço com acabamento em película refletiva GTGT | und | 6 | 74.0138 | 444.0825 | 537.3398 | retirada do projeto
4 S 06 230 02 | 4.4 | Suporte para Placa de Sinalização | Suporte de aço galvanizado de 2" x 3,25mm x 3,00 m (Largura: 80 cm / altura:100 cm / chapa n.º 18) | und | 16 | 248.32 | 3973.12 | 3973.12 | somatório do número de placas de sinalização vertical
72947 | 4.5 | Sinalização Horizontal | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com micro esferas de vidro | m² | 67.5 | 16 | 1080 | 1306.8 | retirada do projeto
Fabíola B. de Almeida Constante
Engenheira Civil-CREA/SC-50942-4
OBS.: Os preços Unitários foram consultados na Tabela de Preços do SINAPI de dezembro de 2013 c/ desoneração, SICRO2 11/2013

## calculocamadas
DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO - MÉTODO DNER/79
OBRA: RUA ESTANISLAU MILCHEWSKI, DISTRITO DE BATEIAS DE BAIXO
Dimensionamento sem Reforço
DADOS DE ENTRADA |  | DADOS DE SAÍDA
Num. Solic. Eixo Padrão (N) | 138000 | Item | Calculado | Adotar
Espessura de CBUQ (R) [cm] | 5 | Espessura total CG (Ht) [cm] | 34.6733
CBR subleito (%) | 10 | Espessura sobre sub-base (H20) [cm] | 22.9076 | 14.6609
CBR sub-base (%) | 40 | Espessura da base (B) [cm] | 4.6609 | 10
CBR base (%) | 80 | Espessura da Sub-base (h20) [cm] | 14.6733 | 15
Coef. Estrutural do revest. (Kr) | 2
Coef. Estrutural da base (Kb) | 1 | RESULTADOS
Coef. Estrutural da sub-base (Ks) | 1 | Revestimento CBUQ (R) [cm] | 5
|  | Base (B) [cm] | 10
|  | Sub-Base (h20) [cm] | 15
Observações:
1- Espessura construtiva mínima de qualquer camada é 15 cm
2- Espessura minima e máxima de compactação são 10 e 20 cm respectivamente
3- Quando CBR da sub-base >40 e N<10^6, pode-se reduzir a espess. das camadas superiores multiplicando H20 por 0,8
4- Se N>10^7, pode-se aumentar a espess. das camadas superiores multiplicando H20 por 1,20
5- A camada de base deve ser drenante
Note on A12: inacio: Usado para calcular a espessura total das camadas sobre ele (Ht).
Note on A13: inacio: Usado para determinar H20, que é a espessura total das camadas de base e revestimento. Mesmo q o valor seja maior do que 20%, no cálculo considera-se valor máx 20.
Note on A14: inacio: Não utilizado no cálculo, mas deve ser >= 80%