## A1
GAP engenharia e finanças Ltda - Rua Doutor João Colin, 1285 - Joinville / SC
contato: (47) 3453-0375 / (47) 99978-4684
fabio@gapengenharia.com.br ¦ www.gapengenharia.com.br
obras industriais ¦ saneamento ¦ preventivo de incêndios
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | [7 empty] | PLANILHA A 1
PROJETO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RODOVIA MUNICIPAL RM 80
LOCAL | CENTRO - LATERAL DA RODOVIA SC 418
DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS: |  |  | Sinapi -Set/ 2019 (s/ desoneração) e Sicro - Abr/2019
ITEM | CÓDIGO (SINAPI / SICRO) | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 3 | 383.28 | 20.1% | 460.32 | 1380.96
2.0 | DRENAGEM
2.1 | 2003344 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 AC/BC incluso fornecimento de todos materiais e instalação | m | 1706 | 32.42 | 20.1% | 38.94 | 66431.64
2.2 | 2003476 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 AC/BC incluso fornecimento de todos materiais e instalação | und | 6 | 3007.27 | 20.1% | 3611.73 | 21670.38
2.3 | 2003356 | Transposição de segmento de sarjetas - TSS 02 incluso fornecimento de todos materiais e instalação | m | 214 | 128.07 | 20.1% | 153.81 | 32915.34
2.4 | 804099 | Boca BSTC D=0,60 m - esc=45 AC/BC/PC incluso fornecimento de todos materiais e instalação | und | 2 | 665.35 | 20.1% | 799.09 | 1598.18
2.5 | 804139 | Boca BSTC D=1,00 m - esc=45 AC/BC/PC incluso fornecimento de todos materiais e instalação | und | 2 | 1658.89 | 20.1% | 1992.33 | 3984.66
2.6 | 7793 | Tubo de concreto simples, classe - PS2, PB, DN 600 mm, para águas pluviais (NBR 8890) | m | 35 | 62.31 | 20.1% | 74.83 | 2619.05
2.7 | 7753 | Tubo concreto armado, classe PA2, - PS2, PB, DN 1000 mm, para águas pluviais (NBR 8890) | m | 15 | 214.11 | 20.1% | 257.15 | 3857.25
2.8 | 92811 | Assentamento de tubos de concreto diametro = 600mm, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento:areia | m | 35 | 55.69 | 20.1% | 66.88 | 2340.8
2.9 | 92815 | Assentamento de tubos de concreto diametro = 1000mm, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento:areia | m | 15 | 97.98 | 20.1% | 117.67 | 1765.05
2.10 | 90093U | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50m até 3,00m, com retroescavadeira (capacidade de caçamba da retro: 0,8 m³ / potência: 111 HP), largura de 1,50m a 2,50m, em solo de 1a categoria | m³ | 200 | 4.53 | 20.1% | 5.44 | 1088
2.11 | 1 A 01 894 01 | Lastro de brita para assentamento de tubulações | m³ | 7.5 | 45.99 | 20.1% | 55.23 | 414.23
2.12 | 93382 | Reaterro e compactacao mecanico de vala com compactador manual tipo soquete vibratorio | m³ | 100 | 25.2 | 20.1% | 30.27 | 3027
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | 74205/1U | Corte de subleito - Escavação mecânica de material 1ª categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160HP) | m³ | 3360 | 1.47 | 20.1% | 1.77 | 5947.2
3.2 | 72961U | Regularização de greide e compactação de Subleito | m² | 13440 | 1.26 | 20.1% | 1.51 | 20294.4
3.3 | 4011211 | Reforço do subleito e compactação CBR 6% - esp.: 15cm - Material será entregue pela prefeitura | m³ | 2016 | 7.62 | 20.1% | 9.15 | 18446.4
3.4 | 73817/002 | Sub-base de saibro(rachão), estabilizado granulometricamente, considerando regularização de greide e compactação - esp.: 25cm - incluíndo pista lateral para passagens de cavalos e calçada | m³ | 3360 | 119.85 | 20.1% | 143.94 | 483638.4
3.5 | 4011276 | Base com brita graduada, compactada, considerando aplicação usinagem e transporte- esp.: 20cm incluíndo pista lateral para passagens de cavalos e calçada | m³ | 1724.8 | 99.8 | 20.1% | 119.86 | 206734.53
3.6 | 96401 | Imprimação da base CM-30 | m² | 8624 | 6.59 | 20.1% | 7.91 | 68215.84
3.7 | 96402 | Pintura de ligação RR-2C | m² | 8624 | 1.39 | 20.1% | 1.67 | 14402.08
3.8.1 | 95996U | Fabricação e aplicação- Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) 5cm - usinagem com CAP 50/70, taxa de aplicação de 6l/ton* | m³ | 431.2 | 865.58 | 20.1% | 1039.56 | 448258.27
3.8.2 | 72891U | Transporte de Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) 5cm | m³ | 431.2 | 5.76 | 20.1% | 6.92 | 2983.9
4 | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
4.1 | 5213362 | Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional | und | 448 | 35.52 | 20.1% | 42.66 | 19111.68
4.2 | 5213418 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva, considerando suporte de aço galvanizado | m² | 4.0224 | 338.61 | 20.1% | 406.67 | 1635.79
4.3 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com micro esferas de vidro | m² | 95.696 | 13.23 | 20.1% | 15.89 | 1520.61
VALOR TOTAL R$ | [7 empty] | 1434281.64
DATA: NOVEMBRO/2019 |  | NOME: FÁBIO HUDLER |  |  | ASSINATURA:
Observações:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos, a cargo do BRDE, serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos (SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma sugere-se a composição da planilha orçamentário utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documetno separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a análise do orçamento.
3 - A parcela de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) não poderá ser superior ao divulgado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA).
* Item que utiliza BDI de 18,18% - com desoneração enquadrado no tipo de obra fornecimento de materiais e equipamentos com pagamento após instalação proporcional a medição efetuada pelo fiscal. Acórdão 2622-2013 - TCU- PLENÁRIO

## A2
GAP engenharia e finanças Ltda - Rua Doutor João Colin, 1285 - Joinville / SC
contato: (47) 3453-0375 / (47) 99978-4684
fabio@gapengenharia.com.br ¦ www.gapengenharia.com.br
obras industriais ¦ saneamento ¦ preventivo de incêndios
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | [11 empty] | PLANILHA A 2
MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE | [11 empty] | FOLHA No
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RODOVIA MUNICIPAL 080
LOCALIZAÇÃO: ESTRADA AVENQUINHA
Data de referência dos custos: Sinapi -Set/ 2019 (s/ desoneração) e Sicro - Abr/2019
Periodicidade das Estapas: 05 MESES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Placa do Convênio | 1380.96 | 100% | [8 empty] | 1380.96 | 0.09628%
2.0 | DRENAGEM
2.1 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 AC/BC incluso fornecimento de todos materiais e instalação | 66431.64 | 100% | [8 empty] | 66431.64 | 4.632%
2.2 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 AC/BC incluso fornecimento de todos materiais e instalação | 21670.38 | 100% | [8 empty] | 21670.38 | 1.511%
2.3 | Transposição de segmento de sarjetas - TSS 02 incluso fornecimento de todos materiais e instalação | 32915.34 | 100% | [8 empty] | 32915.34 | 2.295%
2.4 | Boca BSTC D=0,60 m - esc=45 AC/BC/PC incluso fornecimento de todos materiais e instalação | 1598.18 | 100% | [8 empty] | 1598.18 | 0.1114%
2.5 | Boca BSTC D=1,00 m - esc=45 AC/BC/PC incluso fornecimento de todos materiais e instalação | 3984.66 | 100% | [8 empty] | 3984.66 | 0.2778%
2.6 | Tubo de concreto simples, classe - PS2, PB, DN 600 mm, para águas pluviais (NBR 8890) | 2619.05 | 100% | [8 empty] | 2619.05 | 0.1826%
2.7 | Tubo concreto armado, classe PA2, - PS2, PB, DN 1000 mm, para águas pluviais (NBR 8890) | 3857.25 | 100% | [8 empty] | 3857.25 | 0.2689%
2.8 | Assentamento de tubos de concreto diametro = 600mm, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento:areia | 2340.8 | 100% | [8 empty] | 2340.8 | 0.1632%
2.9 | Assentamento de tubos de concreto diametro = 1000mm, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento:areia | 1765.05 | 100% | [8 empty] | 1765.05 | 0.1231%
2.10 | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50m até 3,00m, com retroescavadeira (capacidade de caçamba da retro: 0,8 m³ / potência: 111 HP), largura de 1,50m a 2,50m, em solo de 1a categoria | 1088 | 100% | [8 empty] | 1088 | 0.07586%
2.11 | Lastro de brita para assentamento de tubulações | 414.23 | 100% | [8 empty] | 414.23 | 0.02888%
2.12 | Reaterro e compactacao mecanico de vala com compactador manual tipo soquete vibratorio | 3027 | 100% | [8 empty] | 3027 | 0.211%
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Corte de subleito - Escavação mecânica de material 1ª categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160HP) | 5947.2 | 100% | [8 empty] | 5947.2 | 0.4146%
3.2 | Regularização de greide e compactação de Subleito | 20294.4 | 100% | [8 empty] | 20294.4 | 1.415%
3.3 | Reforço do subleito e compactação CBR 6% - esp.: 15cm - Material será entregue pela prefeitura | 3689.28 | 20% | 14757.12 | 80% | [6 empty] | 18446.4 | 1.286%
3.4 | Sub-base de saibro(rachão), estabilizado granulometricamente, considerando regularização de greide e compactação - esp.: 25cm - incluíndo pista lateral para passagens de cavalos e calçada |  |  | 145091.52 | 30% | 338546.88 | 70% |  |  |  |  | 483638.4 | 33.72%
3.5 | Base com brita graduada, compactada, considerando aplicação usinagem e transporte- esp.: 20cm incluíndo pista lateral para passagens de cavalos e calçada |  |  |  |  | 206734.53 | 100% |  |  |  |  | 206734.53 | 14.41%
3.6 | Imprimação da base CM-30 |  |  |  |  | 68215.84 | 100% |  |  |  |  | 68215.84 | 4.756%
3.7 | Pintura de ligação RR-2C |  |  |  |  | 1440.208 | 10% | 9361.352 | 65% | 3600.52 | 25% | 14402.08 | 1.004%
3.8.1 | Fabricação e aplicação- Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) 5cm - usinagem com CAP 50/70, taxa de aplicação de 6l/ton* |  |  |  |  | 44825.827 | 10% | 291367.8755 | 65% | 112064.5675 | 25% | 448258.27 | 31.25%
3.8.2 | Transporte de Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) 5cm |  |  |  |  | 298.39 | 10% | 1939.535 | 65% | 745.975 | 25% | 2983.9 | 0.208%
4.0 | Sinalização vertical e horizontal | [8 empty] | 22268.08 | 100% | 22268.08 | 1.553%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 173023.42 | 12.06% | 159848.64 | 11.14% | 660061.675 | 46.02% | 302668.7625 | 21.1% | 138679.1425 | 9.669% | 1434281.64 | 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 173023.42 | 12.06% | 332872.06 | 23.21% | 992933.735 | 69.23% | 1295602.4975 | 90.33% | 1434281.64 | 100%
|  | NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: | [7 empty] | ASSINATURA:
Fábio Hudler - CREA/SC 102.001-5

## calculocamadas
GAP engenharia e finanças Ltda - Rua Doutor João Colin, 1285 - Joinville / SC
contato: (47) 3453-0375 / (47) 99978-4684
fabio@gapengenharia.com.br ¦ www.gapengenharia.com.br
obras industriais ¦ saneamento ¦ preventivo de incêndios
OBRA: RODOVIA MUNICIPAL RM 80
DADOS DE ENTRADA |  |  | DADOS DE SAÍDA |  |  |  | Eixo Simples (ton) | Percentual (Pj) | F.E.Cj | (Pj) (F.E.Cj)
Vo (tráfego diário médio) | 400 |  | Num. Solic. Eixo Padrão (N) | 5200284.3781
Fator direcional | 50% |  | H20 (ábaco) | 25 | cm
t (fator de crescimento / ano) | 2% |  | H6 (subleito CBR 6% - ábaco) | 55 | cm |  | <5 | 65 | 0 | 0
P (período de projeto) | 15 | [5 empty] | 5 | 10 | 0.1 | 1
Vt (volume total) | 1262419.4349 | [5 empty] | 7 | 10 | 0.5 | 5
FE = | 2.07 |  | Item | Calculado | Adotar |  | 9 | 5 | 2 | 10
FC = | 1.99 |  | Espessura de CBUQ (R) [cm] | 5 | 5 |  | 11 | 3 | 6 | 18
FR = (BRASIL) | 1 |  | Espessura total CG (Ht) [cm] | 55 | 55
2 eixos (%) | 93 |  | Espessura sobre sub-base (H20) [cm] | 25 | 25
3 eixos (%) | 7 |  | Espessura da base (B) [cm] | 20 | 20 |  | 13 | 3 | 15 | 45
CBR subleito (%) | 6 |  | Espessura da Sub-base (h20) [cm] | 25 | 20
CBR sub-base (%) | 40
CBR base (%) | 80 | [5 empty] | 15 | 2 | 40 | 80
Coef. Estrutural do revest. (Kr) | 2 | [5 empty] | Eixo Tandem duplo (ton)
Coef. Estrutural da base (Kb) | 1 | [5 empty] | 20 | 2 | 20 | 40
Coef. Estrutural da sub-base (Ks) | 1 | [6 empty] | 100 |  | 199
|  | = | 56.0572
Observações:
1- Espessura construtiva mínima de qualquer camada é 15 cm
2- Espessura minima e máxima de compactação são 10 e 20 cm respectivamente
3- Quando CBR da sub-base >40 e N<10^6, pode-se reduzir a espessura
das camadas superiores multiplicando H20 por 0,8
4- Se N>10^7, pode-se aumentar a espess. das camadas superiores multiplicando H20 por 1,20
5- A camada de base deve ser drenante
GAP engenharia e finanças Ltda - Rua Doutor João Colin, 1285 - Joinville / SC
contato: (47) 3453-0375 / (47) 99978-4684
fabio@gapengenharia.com.br ¦ www.gapengenharia.com.br
obras industriais ¦ saneamento ¦ preventivo de incêndios
AMOSTRA 4
AMOSTRA 5 e 6
Note on A20: inacio: Usado para calcular a espessura total das camadas sobre ele (Ht).
Note on A21: inacio: Usado para determinar H20, que é a espessura total das camadas de base e revestimento. Mesmo q o valor seja maior do que 20%, no cálculo considera-se valor máx 20.
Note on A22: inacio: Não utilizado no cálculo, mas deve ser >= 80%

## memorial
GAP engenharia e finanças Ltda - Rua Doutor João Colin, 1285 - Joinville / SC
contato: (47) 3453-0375 / (47) 99978-4684
fabio@gapengenharia.com.br ¦ www.gapengenharia.com.br
obras industriais ¦ saneamento ¦ preventivo de incêndios
MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO
PROJETO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RODOVIA MUNICIPAL RM 80
LOCAL | CENTRO - LATERAL DA RODOVIA SC 418
Código | Item | Itens e Sub-Itens | Discriminação dos Serviços | Un | Quant. | MEMORIAL DE CÁLCULO
| 1.0 | Serviços Iniciais
74209/001 | 1.1 | Placa de Obra | Modelo da CEF, dimensão de 2,00m x 1,50m | m² | 3 | A = 2,0m x 1,50m = 3,0 m²
| 2.0 | DRENAGEM
2003344 | 2.1 | Sarjeta | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 AC/BC incluso fornecimento de todos materiais e instalação | und | 1706 | Comprimento = 2*60*20-400-214
2003476 | 2.2 | Caixa de Ligação/ caixa de passagem | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 AC/BC incluso fornecimento de todos materiais e instalação | und | 6 | em acordo com projeto
2003356 | 2.3 | Sarjeta | Transposição de segmento de sarjetas - TSS 02 incluso fornecimento de todos materiais e instalação | und | 214 | Comprimento = 38+10+24+18+11+18+28+15+19+18+15 (m)
804099 | 2.4 | Caixa de Ligação/ caixa de passagem | Boca BSTC D=0,60 m - esc=45 AC/BC/PC incluso fornecimento de todos materiais e instalação | und | 2 | em acordo com projeto
804139 | 2.5 | Caixa de Ligação/ caixa de passagem | Boca BSTC D=1,00 m - esc=45 AC/BC/PC incluso fornecimento de todos materiais e instalação | und | 2 | em acordo com projeto
7793 | 2.6 | Tubulação de Concreto | Tubo de concreto simples, classe - PS2, PB, DN 600 mm, para águas pluviais (NBR 8890) | m | 35 | Comprimento = 13,00+11,00+11,00 (m)
7753 | 2.7 | Tubulação de Concreto | Tubo concreto armado, classe PA2, - PS2, PB, DN 1000 mm, para águas pluviais (NBR 8890) | m | 15 | Comprimento = 15,00 (m)
92811 | 2.8 | Assentamento de tubos | Assentamento de tubos de concreto diametro = 600mm, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento:areia | m | 35 | Comprimento = 13,00+11,00+11,00 (m)
92815 | 2.9 | Assentamento de tubos | Assentamento de tubos de concreto diametro = 1000mm, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento:areia | m | 15 | Comprimento = 15,00 (m)
90093U | 2.10 | Escavação | Escavação de vala, considerando profundidade de escavação = recobrimento do tubo de 60cm de altura + diametro externo do tubo + 15 cm, conforme demostrado no projeto de drenagem | m³ | 200 | V= (35,00+15,00)*2*2 m³
1 A 01 894 01 | 2.11 | Lastro de brita | Lastro de brita para assentamento de tubulações | m³ | 7.5 | V= (35,00+15,00)*2*2 m³
93382 | 2.12 | Reaterro | Volume da escavação - volume ocupado pelos tubos | m³ | 200 | V= (35,00+15,00)*2*1 m³
| 3.0 | Pavimentação da via de rolamento
74205/001 | 3.1 | Corte de Subleito | Escavação mecânica de material 1ª categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp) | m³ | 3360 | V = 12m x 1160m x 0.25m
72961 | 3.2 | Regularização e compactação de Subleito | Regularização e compactação de sub-leito a 100% do PN | m² | 13440 | Área da Via + entroncamentos - (1160*12 m² )
4011211 | 3.3 | Reforço SUB LEITO | Reforço do subleito e compactação CBR 6% - esp.: 15cm - Material será entregue pela prefeitura | m³ | 2016 | Área a ser pavimentada x espessura do revestimento (1160*12 x 0.15m³)
73817/002 | 3.4 | SUB - BASE | Sub - base de saibro(rachão), estabilizado granulometricamente, considerando regularização de greide e compactação - esp.: 15cm | m³ | 3360 | Área a ser pavimentada x espessura do revestimento (1160*12 x 0.2m³)
73710 | 3.5 | BASE | Base com brita graduada espessura de 20cm, compactada, considerando aplicação usinagem e transporte | m³ | 1724.8 | Área a ser pavimentada x espessura do revestimento (1160*7.7m²x0,20m)
72945 | 3.6 | IMPRIMAÇÃO | Imprimação da base CM-30 | m² | 8624 | Área a ser pavimentada (1160*7.7m²)
72943 | 3.7 | PINTURA DE LIGAÇÃO | Pintura de ligação RR-2C (incluso transporte e aplicação) | m² | 8624 | Área a ser pavimentada (1160*7.7m²)
72965 | 3.8 | CBUQ | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) 5cm - transporte | m³ | 431.2 | Área a ser pavimentada x espessura do revestimento (1160x7.7m² x 0,05m)
| 4 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
4 S 06 121 11 | 4.1 | Sinalização Horizontal | Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional | und | 448 | retirada do projeto
4 S 06 200 02 | 4,2.1 | Placa de informação | Placa de regulamentação em chapa de aço com acabamento em película refletiva GTGT - R 34 - 0,2m² | und | 4 | retirada do projeto
4 S 06 200 02 | 4,2.2 | Placa de Regulamentação | Placa de regulamentação em chapa de aço com acabamento em película refletiva GTGT - R 19 - 0,2m² | und | 10 | retirada do projeto
4 S 06 200 02 | 4,2.3 | Placa de Regulamentação | Placa de regulamentação octogonal em chapa de aço com acabamento em película refletiva GTGT - R 1 - A=0,302m² | und | 6 | retirada do projeto
4 S 06 200 02 | 4,2.4 | Placa de Regulamentação | Placa de regulamentação em chapa de aço com acabamento em película refletiva GTGT - R 7 - A=0,20m² | und | 8 | retirada do projeto
4 S 06 200 02 | 4,2.5 | Placa de Advertência | Placa de advertência retangular em chapa de aço com acabamento em película refletiva GTGT - 0,25m² | und | 10 | retirada do projeto
72947 | 4.3 | Sinalização Horizontal | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com micro esferas de vidro | m² | 95.696 | retirada do projeto
4 S 06 120 22 |  | Tachões | Tachões bidirecionais reflexivo amarelas - 24cmx 15cm x 5cm | und | #REF! | retirada do projeto
4 S 06 121 01 |  | Tachas | Tachas bidirecionais reflexivo amarelas - 20cmx 10cm x 5cm | und | #REF! | retirada do projeto
DATA: 01 / 07 / 2019 |  | NOME: FÁBIO HUDLER |  |  | ASSINATURA: