## Orçamento
PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO
MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE
PROJETO: | Reforma Anexo Prefeitura
Localização: | Rua Cel. Bueno Franco, nº 292, bairro Centro |  |  |  |  | BDI | 20.5%
ITEM | CÓDIGO (SINAPI) | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNIT. C/ BDI | VALOR TOTAL C/ BDI
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado 1,0x1,5m | m² | 1.5 | 260.46 | 313.8543 | 470.7814
[5 empty] | SUBTOTAL | 313.8543 | 470.7814
2.0 |  | DEMOLIÇÃO
2.1 | 97647+97650 | Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | m² | 71.74 | 9.15 | 11.0258 | 790.9873
2.2 | 97643 | Remoção de piso de madeira | m² | 13.25 | 21.34 | 25.7147 | 340.7198
|  | Remoção de portas, sem reaproveitamento | und | 4 | 68 | 81.94 | 327.76
|  | Remoção de Janelas, sem reaproveitamento | und | 6 | 73 | 87.965 | 527.79
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| 97633 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | m² | 58.83 | 16.1 | 19.4005 | 1141.3314
| 97637 | Remoção de divisórias | m² | 19.062 | 2.13 | 2.5666 | 48.9255
| 97635 | Retirada de calçamento em lajotas | m² | 26 | 13.34 | 16.0747 | 417.9422
2.3 | 97622 | Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento | m³ | 4.608 | 43.83 | 52.8151 | 243.3722
[5 empty] | SUBTOTAL | 52.8151 | 3838.8284
3.0 |  | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
3.1 |  | FUNDAÇÃO
3.1.1 | 96527 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. de 0,5m | m³ | 1.225 | 101.03 | 121.7412 | 149.1329
3.1.2 | 92270 | Forma tabua para concreto em fundacao c/ reaproveitamento 5x | m² | 14.548 | 35.8 | 43.139 | 627.5862
3.1.3 |  | Armação aco ca-50 p/1,0m3 de concreto p/ sapatas | Unid. | 0.98 | 210 | 253.05 | 247.989
3.1.4 | 73990/001 | Armação aco ca-50 p/1,0m3 de concreto p/ vigas | Unid. | 0.75528 | 567.71 | 684.0906 | 516.6799
3.1.5 | 94964 | Concreto FCK = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 | m³ | 1.7353 | 314.61 | 379.1051 | 657.8534
3.2 |  | PILARES
3.2.1 | 92270 | Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. | m² | 15.54 | 35.8 | 43.139 | 670.3801
3.2.2 | 73990/001 | Armação aco ca-50 p/1,0m3 de concreto | Unid. | 0.36 | 567.71 | 684.0906 | 246.2726
3.2.3 | 94964 | Concreto FCK = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 | m³ | 0.36 | 314.61 | 379.1051 | 136.4778
3.2.4 |  | Pilar de madeira de 1ª (garapeira, itauba e angelim) 15x15 | m | 9 | 140 | 168.7 | 1518.3
3.3 |  | VIGAS SUPERIORES
3.3.1 | 92270 | Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. | m² | 6.144 | 35.8 | 43.139 | 265.046
3.3.2 | 73990/001 | Armação aco ca-50 p/1,0m3 de concreto | Unid. | 0.36864 | 567.71 | 684.0906 | 252.1831
3.3.3 | 94964 | Concreto FCK = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 | m³ | 0.36864 | 314.61 | 379.1051 | 139.7533
3.3.4 |  | Viga de madeira de 1ª (garapeira, itauba e angelim) 10x20, apoiadas nos pilares de madeira e no encontro com a alvenaria em cantoneiras/mão francesa metálica | m | 12.4 | 130 | 156.65 | 1942.46
[5 empty] | SUBTOTAL | 3862.495 | 7370.1143
4.0 |  | COBERTURA
4.1 | 94195 | Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_06/2016 | m² | 112.52 | 45.93 | 55.3456 | 6227.4925
4.2 |  | Isolante térmico aluminizado 2 faces, para telhado | m² | 112.52 | 5.21 | 6.2781 | 706.4062
4.3 | 92539 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. Af_07/2019 | m² | 112.52 | 70.75 | 85.2537 | 9592.7519
4.4 | 92545 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 3,7 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. Af_07/2019 | und | 3 | 779.42 | 939.2011 | 2817.6033
4.5 | 55960 | Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor |  | 112.52 | 4.8 | 5.784 | 650.8157
4.6 | 94231 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. Af_06/2016 | m | 29.09 | 32.79 | 39.5119 | 1149.4026
4.7 | 94227 | Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33cm | m | 16.31 | 40.53 | 48.8387 | 796.5584
4.8 | 84045 | Condutor para calha de beiral, diâmetro 100 mm, incluindo conexões e braçadeiras - fornecimento e colocação | m | 6 | 35.5 | 42.7775 | 256.665
4.9 | 96111 | Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_p | m² | 97.09 | 41.49 | 49.9955 | 4854.0582
4.10 |  | Forro de madeira de 1ª qualidade para beiral e escada existente | m² | 38.16 | 63 | 75.915 | 2896.9164
[5 empty] | SUBTOTAL | 1348.9011 | 29948.6703
5.0 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 | 87477 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9X19X39cm (espessura de 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. | m² | 30.75 | 36.72 | 44.2476 | 1360.6137
5.2 | 96358 | Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos. Af_06/2017_p | m² | 29.97 | 83.93 | 101.1357 | 3031.0354
5.3 | 96372 | Instalação de isolamento com lã de rocha em paredes drywall. Af_06/2017 somente na parede entre a cozinha e a sala planejamento 2 | m² | 9.99 | 19.66 | 23.6903 | 236.6661
5.4 |  | Divisórias Eucatex brancas com perfilados e instalação inclusive guiche | m² | 29.76 | 85 | 102.425 | 3048.168
5.5 |  | Porta para divisorias eucatex - completa | und | 1 | 260 | 313.3 | 313.3
5.6 | 93191 | Vergas e contravergas - Concreto armado | m | 11.5 | 32.88 | 39.6204 | 455.6346
[5 empty] | SUBTOTAL | 624.4189 | 8445.4178
6.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | 87622 | Contrapiso em argamassa - regularização dos desniveis existentes | m² | 81.17 | 27.38 | 32.9929 | 2678.0337
6.2 | 94991 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. Af_07/2016 e=7cm (apliaçao + calçadas externas) | m³ | 4.8405 | 444.49 | 535.6105 | 2592.6224
6.3 |  | Tela Q196 - 2,45x6m (área de entrada de carros) | und | 2 | 344.4 | 415.002 | 830.004
6.4 | 72192 | Lixamento e pintura do piso em madeira (sala multiuso) | m² | 15.92 | 21.14 | 25.4737 | 405.5413
6.5 | 87257 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_06/2014 | m² | 81.17 | 59.45 | 71.6373 | 5814.7956
6.6 | 88649 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60cm. Af_06/2014 - (somente na cozinha e sala de reunião) | m | 34.17 | 5.5 | 6.6275 | 226.4617
6.7 | 73886/001 | Rodapé em madeira, altura 7cm | m | 3.7 | 13.33 | 16.0627 | 59.4318
[5 empty] | SUBTOTAL | 1103.4065 | 12606.8904
7.0 |  | REVESTIMENTOS
7.1 | 87879 | Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. | m² | 61.5 | 3.04 | 3.6632 | 225.2868
7.2 | 87529 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execuçã de com execução de taliscas. AF_06/2014 | m² | 79.65 | 25.01 | 30.1371 | 2400.416
7.3 | 87265 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. (parede pia e 1,5 m na parede do fogão - h=2,70m) | m² | 13.689 | 47.61 | 57.37 | 785.3386
[5 empty] | SUBTOTAL | 91.1703 | 3411.0414
8.0 |  | ESQUADRIAS -Portas e Janelas
8.1 |  | Portas
8.1.1 | 72120 + 84885 | P1 - Porta de vidro temperado 10mm, 200x210cm, ferragem branca, completa - fornecimento e instalação | und | 1 | 1686.068 | 2031.7119 | 2031.7119
8.1.2 | 72120 + 84885 | P2 - Porta de vidro temperado 10mm, 100x210cm, ferragem branca, completa - fornecimento e instalação | und | 3 | 1090.4912 | 1314.0419 | 3942.1257
8.1.3 | 90822 + 91307 | P3 - Porta de madeira para pintura, semi-oca, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação | und | 1 | 791.62 | 953.9021 | 953.9021
8.1.4 |  | P3 - Troca de posicionamento de portas em divisórias | und | 2 | 80 | 96.4 | 192.8
8.2 |  | Janelas
8.2.1 | 94575 | J1, J2 e J3 - Janela de vidro temperado 6mm, de correr | m² | 13.8 | 420 | 506.1 | 6984.18
8.2.2 |  | Tela mosquiteiro, removivel em perfil de aluminio, 2,00x1,20m - janela cozinha | und | 1 | 130 | 156.65 | 156.65
[5 empty] | SUBTOTAL | 5058.8059 | 14261.3697
9.0 |  | INSTALAÇÕES DE ELETRICIDADE, TELEFONIA E LÓGICA
9.1 |  | Instalações de eletricidade
9.1.1 | 97593 | Luminária Calha Fluor, LED 36W 6500K Bivolt Slim de sobrepor LED 120cm - fornecimanto e instalação | und | 11 | 77 | 92.785 | 1020.635
9.1.2 | Mercado | Reinstalação de Luminária Calha Fluor, LED 36W 6500K Bivolt Slim de sobrepor LED 120cm | und | 6 | 16 | 19.28 | 115.68
9.1.3 |  | Luminarias spot, para beiral, com lampada de LED 9W | und | 3 | 32 | 38.56 | 115.68
9.1.4 | 92000 | Tomada baixa de embutir (1 módulo) 2P+T 10A 30 cm, incluindo suporte e placa- fornecimento e instalação | und | 14 | 26.22 | 31.5951 | 442.3314
9.1.5 | 91996 | Toamda média de embutir (1 módulo) 2P+T 10A 110 cm, incluindo suporte e placa- fornecimento e instalação | und | 14 | 29.54 | 35.5957 | 498.3398
9.1.6 | 91992 | Tomada alta de embutir (1 módulo) 2P+T 10A 210cm, incluindo suporte e placa- fornecimento e instalação | und | 5 | 38.11 | 45.9226 | 229.6128
9.1.7 | 91953 | Interuptor simples (1 módulo) 110cm, incluindo suporte e placa- fornecimento e instalação | und | 6 | 24.81 | 29.896 | 179.3763
9.1.8 | Mercado | Balizador de parede sobrepor alto 200cm led 5w | und | 3 | 87.25 | 105.1363 | 315.4087
9.1.9 | 83399 | Rele Fotoeletrico p/ comando de iluminação externa 220V/1000W- Fornecimento e instalação | und | 1 | 30.91 | 37.2465 | 37.2465
9.1.10 | 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americado) de 10A- Fornecimento e instalação | und | 5 | 14.52 | 17.4966 | 87.483
9.1.11 | 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americado) de 16A- Fornecimento e instalação | und | 5 | 14.52 | 17.4966 | 87.483
9.1.12 | 74130/002 | Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americado) de 32A- Fornecimento e instalação | und | 1 | 21.87 | 26.3533 | 26.3533
9.1.13 | Mercado | DPS 275V-40KA (dispostivo de proteção contra surtos) | und | 1 | 86.9 | 104.7145 | 104.7145
9.1.14 | 74131/005 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, p/6-8 disjuntores, com barramento trifásico e neutro- fornecimento e instalação | und | 1 | 169 | 203.645 | 203.645
9.1.15 |  | Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm, inclusive conexões | m | 24.32 | 32.3 | 38.9215 | 946.5709
9.1.16 | 91854 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 | m | 104.5 | 7.86 | 9.4713 | 989.7509
9.1.17 | 91941 | Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação | und | 42 | 8.64 | 10.4112 | 437.2704
9.1.18 | 91924 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5mm², anti-chama 450/750 V, para Circuitos terminais- fornecimento e instalação | m | 170 | 2.03 | 2.4461 | 415.8455
9.1.19 | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750 V, para Circuitos terminais- fornecimento e instalação | m | 280 | 2.84 | 3.4222 | 958.216
9.1.20 | 91930 | Cabo de cobre flexível isolado, 6,0mm², anti-chama 450/750 V, para Circuitos terminais- fornecimento e instalação | m | 80 | 6.02 | 7.2541 | 580.328
9.1.21 | 91932 | Cabo de cobre flexível isolado, 10,0mm², anti-chama 450/750 V, para Circuitos terminais- fornecimento e instalação | m | 34.5 | 9.75 | 11.7487 | 405.3319
9.2 |  | Instalações de telefonia
9.2.1 | 91854 | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m | 27 | 7.86 | 9.4713 | 255.7251
9.2.2 | 91941 | Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação | und | 9 | 9.21 | 11.0981 | 99.8825
9.2.3 | 98308 | Tomada para telefone rj11 - fornecimento e instalação. Af_03/2018 | und | 9 | 27.87 | 33.5834 | 302.2502
9.3 |  | Instalações de lógica
9.3.1 | 98297 | Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. Af_03/2018 | m | 101.36 | 2.45 | 2.9523 | 299.2401
9.3.2 |  | Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm, inclusive conexões | m | 24.32 | 32.3 | 38.9215 | 946.5709
9.3.3 | 91854 | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões - exclusivo para rede de lógica | m | 27 | 7.86 | 9.4713 | 255.7251
9.3.4 | 91941 | Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação | und | 9 | 9.21 | 11.0981 | 99.8825
9.3.5 | 98307 | Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. Af_03/2018 | und | 9 | 41.19 | 49.6339 | 446.7056
[5 empty] | SUBTOTAL | 436.0172 | 10903.2846
10.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICA
10.1 | 89402 | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 8.5 | 7.01 | 8.447 | 71.7999
10.2 | 89362 | Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 7.19 | 8.6639 | 17.3279
10.3 | 90373 | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 2 | 10.52 | 12.6766 | 25.3532
10.4 | 89395 | Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 9.91 | 11.9415 | 11.9415
REGISTROS
10.5 | 89972 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014 | un | 1 | 69.88 | 84.2054 | 84.2054
[5 empty] | SUBTOTAL | 125.9346 | 210.628
11.0 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIA
11.1 | 89712 | Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação | m | 7 | 21.7 | 26.1485 | 183.0395
11.2 | 89732 | Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação | un | 2 | 8.48 | 10.2184 | 20.4368
11.3 | 89731 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 | und | 2 | 8.14 | 9.8087 | 19.6174
11.4 | 98103 | Caixa de gordura dupla, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,6 m, altura interna = 0,6 m. Af_05/2018 | un | 1 | 129.79 | 156.397 | 156.397
[5 empty] | SUBTOTAL | 202.5726 | 379.4906
12.0 |  | Drenagem Pluvial
12.1 | 99258 | Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de drenagem. Af_05/2018 | und | 2 | 184.71 | 222.5756 | 445.1511
12.2 | 89714 | Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação | m | 7 | 42.57 | 51.2968 | 359.0779
[5 empty] | SUBTOTAL | 273.8724 | 804.2291
13.0 |  | PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS
13.1 | Mercado | Extintor incendio PQS abc 4kg - fornecimento e instalacao | Unid. | 1 | 190 | 228.95 | 228.95
13.2 | Mercado | Suporte para fixação de extintor na parede | Unid. | 1 | 21 | 25.305 | 25.305
13.3 | Mercado | Placa de sinalização - extintor | Unid. | 1 | 17 | 20.485 | 20.485
13.4 | 97599 | Luminária de emergência - fornecimento e instalação. Af_11/2017 | Unid. | 6 | 37.95 | 45.7298 | 274.3785
[5 empty] | SUBTOTAL | 320.4698 | 549.1185
14.0 |  | ACESSÓRIOS
14.1 | Mercado | Bancadas cozinha em Granito Cinza Andorinha/ Acabamento 45° com 4 cm/ Rodapia com 7 cm/ Sem rodapés - fornec. e instalação. (cozinha, despensa e lactário) | m² | 1.4 | 310 | 373.55 | 522.97
14.2 |  | Cuba em aço inox 56x34x18 Franke ou similar | und | 1 | 210 | 253.05 | 253.05
14.3 | 11777 | Torneira quente e frio + aquecedor versatil lorenzetti ou similar, 5500W - fornecimento e instalação (incluso fiação de 6mm², caixa elétrica, eletroduto, disjuntor, aterramento). | Unid. | 1 | 285 | 343.425 | 343.425
[5 empty] | SUBTOTAL | 970.025 | 1119.445
15.0 |  | PINTURA
15.1 | 88413 | Fundo preparador acrílico 1 demãos,interna e externa, rendimento 0,24 litros/m2 | m² | 249.237 | 3.38 | 4.0729 | 1015.1174
15.2 | 88489 | Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m2. (áreas internas da reforma e todas as áreas externas do predio ANEXO) | m² | 498.805 | 11.63 | 14.0142 | 6990.3281
15.3 | 73739/001 | Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos, vista e porta e forro beiral (inclusive limpeza de forro existente) | m² | 86.23 | 16.99 | 20.4729 | 1765.3825
[5 empty] | SUBTOTAL | 38.56 | 9770.8279
16.0 |  | SERVIÇOS FINAIS
16.1 | 9537 | Limpeza Geral da Edificação | m² | 101.97 | 1.9 | 2.2895 | 233.4603
16.2 |  | Cobertura em toldo, acesso. Montagem e remontagem de toldo existente. | und | 1 | 230 | 277.15 | 277.15
[5 empty] | SUBTOTAL | 279.4395 | 510.6103
VALOR TOTAL REFORMA | [6 empty] | 104600.748

## Cronograma
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE
PROJETO: Reforma do prédio anexo da Prefeitura
LOCALIZAÇÃO: Rua Cel. Bueno Franco, Bairro Centro | [5 empty] | DATA : 01/2020
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO |  |  |  | TOTAL
|  | Mês 01 |  | Mês 02
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 470.7814 | 100% | 0 |  | 470.7814 | 0.4501%
2 | DEMOLIÇÃO | 3838.8284 | 100% | 0 |  | 3838.8284 | 3.67%
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 3685.0572 | 50% | 3685.0572 | 50% | 7370.1143 | 7.046%
4 | COBERTURA | 23958.9362 | 80% | 5989.7341 | 20% | 29948.6703 | 28.63%
5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 8445.4178 | 100% | 0 |  | 8445.4178 | 8.074%
6 | PAVIMENTAÇÃO | 2521.3781 | 20% | 10085.5124 | 80% | 12606.8904 | 12.05%
7 | REVESTIMENTOS | 0 |  | 3411.0414 | 100% | 3411.0414 | 3.261%
8 | ESQUADRIAS -Portas e Janelas | 4278.4109 | 30% | 9982.9588 | 70% | 14261.3697 | 13.63%
9 | INSTALAÇÕES DE ELETRICIDADE, TELEFONIA E LÓGICA | 2180.6569 | 20% | 8722.6277 | 80% | 10903.2846 | 10.42%
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICA | 42.1256 | 20% | 168.5024 | 80% | 210.628 | 0.2014%
11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIA | 0 |  | 379.4906 | 100% | 379.4906 | 0.3628%
12 | Drenagem Pluvial | 0 |  | 804.2291 | 100% | 804.2291 | 0.7689%
13 | PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS | 0 |  | 549.1185 | 100% | 549.1185 | 0.525%
14 | ACESSÓRIOS | 0 |  | 1119.445 | 100% | 1119.445 | 1.07%
15 | PINTURA | 0 |  | 9770.8279 | 100% | 9770.8279 | 9.341%
16 | SERVIÇOS FINAIS | 0 |  | 510.6103 | 100% | 510.6103 | 0.4882%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 49421.5926 | 47.25% | 55179.1554 | 52.75% | 104600.748 | 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 49421.5926 | 47.25% | 104600.748 | 100% | 104600.748
NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Bruno Seefeld CREA-SC - 114853-4