## Orçamento
PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO
MUNICÍPIO | CAMPO ALEGRE
PROJETO: | Reforma da Escola Paulo Fuckner |  |  |  |  | DATA: | 2020-02-17
LOCALIZAÇÃO: | Rodovia 020 |  |  |  |  | BDI: | 23.92%
Sinapi referencia: NOVEMBRO/2019
QUADRA E FECHAMENTOS COM VIDROS E ALVENARIAAS
ITEM | CÓDIGO (SINAPI) | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNIT. C/ BDI | VALOR TOTAL C/ BDI
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado 1,0x1,5m | m² | 1.5 | 383.28 | 474.955 | 712.4326
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 712.4326
2 |  | CINTAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO
2.1 | 94970 | Concreto Fck=20Mpa, Inclusive Lancamento E Adensamento | m³ | 9.53 | 300.7 | 372.6231 | 3551.0981
2.2 | 93204 * | CINTAS E PILARETES DE AMRRAÇÃO EM CONCRETO ARMADO. EXECUÇÃO DE FORMAS | m | 187 | 28.95 | 35.8744 | 6708.517
2.3 | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA | kg | 1066.2 | 6.26 | 7.7573 | 8270.835
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 18530.4501
3 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
3.1 | 72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM) | m² | 338.2 | 62.49 | 77.4367 | 26189.094
3.2 | 95465 | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA | m² | 110.9 | 130.26 | 161.4163 | 17901.069
3.3 | 74106/001 | Impermeabilização de baldrame com tinta betuminosa | m² | 69.5 | 9.61 | 11.9086 | 827.6458
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 44917.8089
4 |  | PINTURA
4.1 | 88489 | Aplicação Manual De Pintura Com Resina acrílica | m³ | 898.2 | 12.73 | 15.7748 | 14168.9544
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 14168.9544
5 |  | FECHAMENTOS LATERAIS
5.1 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS / FECHAMENTOS LATERAIS | m² | 138.6 | 35.68 | 44.2141 | 6128.08
5.2 | 92581 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM PRÉ-PINTADA | m² | 78.1 | 41.88 | 51.8971 | 4053.1629
5.3 | SEINFRA/CE 2449 | TELHAMENTO COM TRANSPARENTE | m² | 60.5 | 55.42 | 68.6757 | 4154.8777
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 14336.1205
6 |  | ESQUADRIAS
6.1 | 68054 | Portão em chapa galvanizada de abrir (260 x 300) - 2 un | m² | 9.6 | 228.26 | 282.8565 | 2715.4224
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 2715.4224
VALOR TOTAL REFORMA E AMPLIAÇÃO | [6 empty] | 95381.1888
Note on F36: Fabio: preço composto. 2/3 = 85010 1/3 = 94581

## Cronograma
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO |  | CAMPO ALEGRE
PROJETO: |  | Reforma da Escola Paulo Fuckner
LOCALIZAÇÃO: |  | Rodovia 020 |  |  |  |  | 2020-02-17
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERÍODO |  |  |  | TOTAL
|  |  | Mês 01 |  | Mês 02
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | %
QUADRA E FECHAMENTOS COM VIDROS E ALVENARIAAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 712.4326 | 100% |  |  | 712.4326 | 0.7469%
2 | CINTAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO |  | 18530.4501 | 100% |  |  | 18530.4501 | 19.43%
3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  | 44917.8089 | 100% |  |  | 44917.8089 | 47.09%
4 | PINTURA |  | 7084.4772 | 50% | 7084.4772 | 50% | 14168.9544 | 14.86%
4 | FECHAMENTOS LATERAIS |  |  |  | 14336.1205 | 100% | 14336.1205 | 15.03%
6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 2715.4224 | 100% | 2715.4224 | 2.847%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  | 71245.1688 | 74.7% | 24136.02 | 25.3% | 95381.1888 | 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 71245.1688 | 74.7% | 95381.1888 | 100% | 95381.1888
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  | FÁBIO HUDLER
CREA Nº |  |  | 102.001-5

## BDI
(Imprimir em papel timbrado do proponente)
Demonstrativo de cálculo do BDI
| Nº do Contrato: | 000.000-00
| Empreendimento: | ESCOLA PAULO FUCKNER
| Etapa: | Global
| Tipologia: | Construção de edifícios |  |  |  | 1
| Desoneração: | Com desoneração (CPRB=2%) |  |  |  | 4 | 5
Componente do BDI |  |  | Mínimo | Máximo | Adotado
Administração Central |  |  | 3% | 5.5% | 3% | 6 | 7
Seguro e Garantia |  |  | 0.8% | 1% | 0.8% | 8 | 9
Risco |  |  | 0.97% | 1.27% | 0.97% | 10 | 11
Despesas Financeiras |  |  | 0.59% | 1.39% | 0.59% | 12 | 13
Lucro |  |  | 6.16% | 8.96% | 8% | 14 | 15
Tributos | incidência | alíquota |  |  | 8.15%
ISS | 50% | 5% |  | 2.5%
PIS/Cofins |  | 3.65% |  | 3.65%
CPRB |  | 2% |  | 2%
TOTAL |  |  | 22.34% | 27.23% | 23.92%
Fórmula adotada:
17/02/2020
(Local e data)
Responsável técnico pelo orçamento (sob carimbo)

## Tabela
Valores de referência para o cálculo do BDI - Acórdão 2622/2013/TCU/Plenário
Tipo de obra | BDI |  | BDI |  | Componentes do BDI (valores mínimo e máximo)
| sem desoneração |  | com desoneração |  | Admin. Central |  | Seguro e Garantia |  | Risco |  | Despesas Financ. |  | Lucro |  | Tributos
| mínimo | máximo | mínimo | máximo | mínimo | máximo | mínimo | máximo | mínimo | máximo | mínimo | máximo | mínimo | máximo | Tributos | CPRB
Construção de edifícios | 20.34% | 25% | 22.34% | 27.23% | 3% | 5.5% | 0.8% | 1% | 0.97% | 1.27% | 0.59% | 1.39% | 6.16% | 8.96% | (*) | 0 ou 2%
Rodovias e ferrovias | 19.6% | 24.23% | 21.6% | 26.46% | 3.8% | 4.67% | 0.32% | 0.74% | 0.5% | 0.97% | 1.02% | 1.21% | 6.64% | 8.69% | (*) | 0 ou 2%
Estações e redes de água e esgoto | 20.76% | 26.44% | 22.76% | 28.67% | 3.43% | 6.71% | 0.28% | 0.75% | 1% | 1.74% | 0.94% | 1.17% | 6.74% | 9.4% | (*) | 0 ou 2%
Estações e redes de energia elétrica | 24% | 27.86% | 26% | 30.09% | 5.29% | 7.93% | 0.25% | 0.56% | 1% | 1.97% | 1.01% | 1.11% | 8% | 9.51% | (*) | 0 ou 2%
Portuárias, marítimas e fluviais | 22.8% | 30.95% | 24.8% | 33.18% | 4% | 7.85% | 0.81% | 1.99% | 1.46% | 3.16% | 0.94% | 1.33% | 7.14% | 10.43% | (*) | 0 ou 2%
Materiais e equipamentos (instalados) | 11.1% | 16.8% | 13.1% | 18.8% | 1.5% | 4.49% | 0.3% | 0.82% | 0.56% | 0.89% | 0.85% | 1.11% | 3.5% | 6.22% | (*) | 0 ou 2%
Materiais e equipamentos (antecipado) | 10% | 12% | 10% | 12% | 1.5% | 4.49% | 0.3% | 0.82% | 0.56% | 0.89% | 0.85% | 1.11% | 3.5% | 6.22% | (*) | 0 ou 2%
(1) Limites com desoneração considerando um impacto de 2,23 p.p. devido à CPRB.
(2) Tributos conforme legislação municipal (PIS, COFINS, ISS e contribuição previdenciária CPRB).