## Orçamento
PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO
MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE
PROJETO: |  | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MAURÍCIO FOITTE |  |  |  | Ref: SINAPI DEZ 2019
Localização: |  | Av. Getúlio Vargas |  |  |  | BDI | 20.5%
ITEM | CÓDIGO (SINAPI) | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL C/ BDI
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado 1,0x1,5m | m² | 1.5 | 316.62 | 474.93 | 572.2907
1.2 | 74077/002 | Locação de Obra | m² | 220 | 3.99 | 877.8 | 1057.749
1.3 | 74220/001 | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal - verificar a necessidade de instalação na execução de alguns equipamentos | m² | 12 | 54.04 | 648.48 | 781.4184
[5 empty] | SUBTOTAL | 2001.21 | 2411.4581
2.0 |  | DEMOLIÇÃO
2.1 | 97628 | Demolição e remoção de lajes (calçadas), de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017 | m³ | 8.4 | 192.48 | 1616.832 | 1948.2826
2.2 |  | Retirada de pedras e canteiros | und | 1 | 380 | 380 | 457.9
[5 empty] | SUBTOTAL | 1616.832 | 2406.1826
3.0 |  | CERCAS E EQUIPAMENTOS DE CONCRETO
3.1 |  | Vigas - Baldrame h=0,20m
3.1.1 | 92760 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 6,3m m - montagem. Af_12/2015 | kg | 67.6259 | 8.99 | 607.9567 | 732.5878
3.1.2 | 92761 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 181.7158 | 8.2 | 1490.0696 | 1795.5338
3.1.3 | 94965 | Concreto FCK = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1)- preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 | m³ | 2.7602 | 322.01 | 888.8249 | 1071.034
3.1.4 | 96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017 | m² | 46.004 | 61 | 2806.244 | 3381.524
3.1.5 | MERCADO | Tela soldada revestida verde tipo fortinet h = 1,02m, com palanque metalico chumbado a cada 2,0m dim = 3x4x125cm e arames para fixação | m | 45.05 | 60 | 2703 | 3257.115
3.1.6 | MERCADO | Portão com estrutura de ferro e tela soldada tipo fortinet h=1,02m, largura 0,80m | und | 1 | 150 | 150 | 180.75
3.1.7 | MERCADO | Tela soldada revestida verde tipo fortinet h = 1,53m, com palanque metalico chumbado a cada 2,0m dim = 3x4x125cm e arames para fixação | m | 69.96 | 70 | 4897.2 | 5901.126
3.2 |  | Mini anfiteatro
3.2.1 | 92760 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 6,3m m - montagem. Af_12/2015 | kg | 29.2412 | 8.99 | 262.8787 | 316.7689
3.2.2 | 92761 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 78.5734 | 8.2 | 644.3019 | 776.3838
3.2.3 | 94965 | Concreto FCK = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1)- preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 | m³ | 1.1935 | 322.01 | 384.3254 | 463.1121
3.2.4 | 96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017 | m² | 19.892 | 61 | 1213.412 | 1462.1615
3.2.5 | 97082 | Escavação manual de viga de borda para radier. Af_09/2017 | m³ | 26.605 | 44.14 | 1174.3447 | 1415.0854
3.2.6 |  | Tubos de 100mm para drenos - 10x | m | 4 | 9.8 | 39.2 | 47.236
3.2.7 | 99837 | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, com corrimão, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. Af_04/2019_p | m | 17.65 | 360.8 | 6368.12 | 7673.5846
3.2.8 | 84191 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas (parte fundo mini anfitetro) | m² | 22.93 | 108.4 | 2485.612 | 2995.1625
3.3 |  | Play infantil e caixa de areia
3.3.1 | 95954 | Banco de concreto armado, execução de estruturas de concreto armado, FCK = 25 MPA. Af_01/2017 - espessura do assento de 10cm, 5 pés de 20 cm de largura x 40cm de profundidade. | m³ | 1.25 | 1734.49 | 2168.1125 | 2612.5756
3.3.2 | 92760 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 6,3m m - montagem. Af_12/2015 | kg | 2.6989 | 8.99 | 24.2633 | 29.2373
3.3.3 | 92761 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 7.2522 | 8.2 | 59.468 | 71.659
3.3.4 | 94965 | Concreto FCK = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1)- preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 | m³ | 0.1377 | 322.01 | 44.3408 | 53.4306
3.3.5 | 96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017 | m² | 1.836 | 61 | 111.996 | 134.9552
3.3.6 | 97082 | Escavação manual de viga de borda para radier. Af_09/2017 | m³ | 0.3672 | 44.14 | 16.2082 | 19.5309
3.4 |  | Escalada e escorregador
3.4.1 | 92760 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 6,3m m - montagem. Af_12/2015 | kg | 10.2782 | 8.99 | 92.4014 | 111.3437
3.4.2 | 92761 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0mm - montagem. Af_12/2015 | kg | 27.6184 | 8.2 | 226.4709 | 272.8974
3.4.3 | 94965 | Concreto FCK = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1)- preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 | m³ | 0.51188 | 322.01 | 164.8305 | 198.6208
3.4.4 | 96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017 | m² | 6.992 | 61 | 426.512 | 513.947
3.4.5 | 97082 | Escavação manual de viga de borda para radier. Af_09/2017 | m³ | 0.8488 | 44.14 | 37.466 | 45.1466
3.4.6 | 84191 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas (Escalada e escorregador) | m² | 10.38 | 108.4 | 1125.192 | 1355.8564
3.4.7 | 87447 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014 (escorregador) | m² | 7.82 | 51.01 | 398.8982 | 480.6723
3.4.8 | 87879 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014 | m² | 7.82 | 3.04 | 23.7728 | 28.6462
3.4.9 | 87777 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. Af_06/2014 | m² | 7.82 | 42.88 | 335.3216 | 404.0625
3.4.10 | MERCADO | Garra colorida para escalada | und | 24 | 14.8 | 355.2 | 428.016
[5 empty] | SUBTOTAL | 5185.1384 | 38229.7625
4.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
4.1 |  | Arruamento
4.1.1 | 92394 | Execução de pav. em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura de 8 cm. AF_12/2015 | m² | 1048.47 | 46.72 | 48984.5184 | 59026.3447
4.1.2 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabicado, dimensões 1000x15x13x30 cm (comprimento x base inf x base dup x altura) para vias urbanas (uso viário) AF_06/2016 | m | 133 | 35.3 | 4694.9 | 5657.3545
4.1.3 | MERCADO | Travessias elevadas, em concreto fck=25MPa com fibra, h=12cm (nivel das calçadas) (colocar tubos de 63mm nas laterais) | m³ | 10.5072 | 445 | 4675.704 | 5634.2233
4.1.4 | MERCADO | Vaga PNE, em concreto fck=25MPa com fibra, h=12cm | m³ | 2.82 | 445 | 1254.9 | 1512.1545
4.1.5 | MERCADO | Distribuição, alisamento e acabamento polido tipo aveludado - para pista de caminhada | m² | 111.06 | 10 | 1110.6 | 1338.273
4.2 |  | Pista de caminhada
4.2.1 | 68325 | Piso em concreto 20 Mpa, com fibra, preparo mecanico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatação em poliuretano 2x2m | m³ | 48.9062 | 420 | 20540.604 | 24751.4278
4.2.2 | 94997 | Piso em concreto 20 Mpa, com fibra, preparo mecanico, espessura 12cm, incluso juntas de dilatação em poliuretano 2x2m | m³ | 1.44 | 420 | 604.8 | 728.784
4.2.3 | MERCADO | Distribuição, alisamento e acabamento polido tipo aveludado - para pista de caminhada | m² | 700.1 | 10 | 7001 | 8436.205
4.2.4 |  | Tubos de 100mm para drenos - 10x | m | 20 | 9.8 | 196 | 236.18
4.2.5 | 97086 | Forma de madeira - com reaproveitamento | m² | 70.009 | 35.4 | 2478.3186 | 2986.3739
4.3 |  | Calçadas
4.3.1 | 94991 | Execução de passeio (calçada) e piso de concreto (pátio) moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura de 7 cm, não armado. Af_07/2016 (calçadas da rua, calçada ao lado da academia ao ar livre, mini anfiteatro e parquinho) | m³ | 32.3372 | 420 | 13581.624 | 16365.8569
4.3.2 | MERCADO | Distribuição, alisamento e acabamento polido tipo aveludado - (calçadas da rua, calçada ao lado da academia ao ar livre, mini anfiteatro e parquinho) | m² | 461.96 | 10 | 4619.6 | 5566.618
4.3.3 | MERCADO | Pinturas lúdicas sobre piso de cocreto | m² | 30.81 | 14.1 | 434.421 | 523.4773
4.4 |  | Parque existente
4.4.1 | MERCADO | Dreno - ralo com grelha metalica e tubo de 50mm | und | 1 | 220 | 220 | 265.1
4.4.2 | MERCADO | Aterro para nivelamento da grama - 70% areia e 30% terra adubada | m³ | 7 | 90 | 630 | 759.15
[5 empty] | SUBTOTAL | 111026.99 | 133787.523
5.0 |  | ILUMINAÇÃO
5.1 | MERCADO | Refletor LED 50w branco frio 5600 lumens frio prova d’água - instalado no chão virado para as árvores | und | 2 | 110 | 220 | 265.1
5.2 | 83399 | Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w - fornecimento e instalação | und | 2 | 31.11 | 62.22 | 74.9751
5.3 | MERCADO | Instalação de postes ornamentais, conforme instalados ao lado da pista de skate. Poste em tubo de alumínio, com flange, pintura eletrostática na cor dourado craqueado, 4 metros de altura, arabesco decorativo como suporte da luminária, luminária em globo leitoso com bocal E27, conforme memorial descritivo. Equipado com lâmpada fluorescente com reator integrado, formato espiral, 90W, 220V, IRC >80, base E-40, vida mediana de 6.000h. Incluso base de concreto Ø30x30cm e caixa de passagem de concreto Ø30x30 cm, com tampa de concreto. | und | 6 | 1950 | 11700 | 14098.5
5.4 | MERCADO | Eletroduto corrugado Ø3" em PEAD conforme NBR 13.897 | m | 88.06 | 8.9 | 783.734 | 944.3995
5.5 | MERCADO | Caixa de passagem de concreto Ø30x30cm, com tampa de concreto | und | 3 | 68 | 204 | 245.82
5.6 | 91931 | Cabo de Cobre, #6,0mm², Isolação HEPR 90°C, 1kV, Classe de encordoamento 5, VERMELHO, Antichama, Sem chumbo. NBR NM 280. | m | 176.12 | 6.62 | 1165.9144 | 1404.9269
5.7 | 91931 | Cabo de Cobre, #6,0mm², Isolação HEPR 90°C, 1kV, Classe de encordoamento 5, BRANCO, Antichama, Sem chumbo. NBR NM 280. | m | 88.06 | 6.62 | 582.9572 | 702.4634
5.8 | 91931 | Cabo de Cobre, #6,0mm², Isolação HEPR 90°C, 1kV, Classe de encordoamento 5, PRETO, Antichama, Sem chumbo. NBRNM 280. | m | 88.06 | 6.62 | 582.9572 | 702.4634
[5 empty] | SUBTOTAL | 15301.7828 | 18438.6483
6.0 |  | MOBILIÁRIO
6.1 | MERCADO | Playground com minímo de 2 torres com escorregador curvo e reto, ponte, rampa de escalada ref: KMP 0304 Krenke ou similar de igual gualidade | und | 1 | 28900 | 28900 | 34824.5
6.2 | MERCADO | Playground infantil de 0-3 anos com 2 torres, escorregador e balaço, ref. MKP0208 Krenke ou similar de igual qualidade | und | 1 | 18900 | 18900 | 22774.5
6.3 | MERCADO | Kit com 2 balanços ferro ou madeira ref: P-60 krenke ou similar de igual qualidade | und | 1 | 2890 | 2890 | 3482.45
6.4 | MERCADO | Cavalo de platico sobre mola de aço galvanizado diam. 20mm ref: KM 70 Krenke ou similar de igual qualidade | und | 2 | 2500 | 5000 | 6025
6.5 | MERCADO | Mini circuito de equilibrio em meia tora (diametro 20cm) com apoios e travessão (2 pilares e 1 viga diametro 20cm) com altura de 2,10m, comprimento de 3,00m, com 4 cordas com nós - eucalíto autoclavado | m | 22 | 48 | 1056 | 1272.48
6.6 | MERCADO | Reforma das gangorras em madeira e ferro | und | 2 | 250 | 500 | 602.5
6.7 | MERCADO | Banco de madeira plastica e ferro, com encosto - compr. 1,50m | und | 11 | 390 | 4290 | 5169.45
6.8 | MERCADO | Reforma de equipamentos da academia de melhor idade | und | 6 | 250 | 1500 | 1807.5
6.9 | MERCADO | Limpeza do monumento | und | 1 | 220 | 220 | 265.1
6.10 | MERCADO | Lixeira de madeira e cesto de plastico reciclado | und | 4 | 420 | 1680 | 2024.4
6.11 | 5213444 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, - película retrorrefletiva tipo I e SI | UND | 7 | 158.35 | 1108.45 | 1335.6823
6.12 | 5213855 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado | UND | 7 | 301.86 | 2113.02 | 2546.1891
[5 empty] | SUBTOTAL | 68157.47 | 82129.7513
7.0 |  | PINTURA
7.1 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retroreflexiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro | m² | 74 | 13.02 | 963.48 | 1160.9934
7.2 | 88415 | Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. Af_06/2014 | m² | 7.82 | 2.33 | 18.2206 | 21.9558
7.3 | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014 | m² | 7.82 | 11.87 | 92.8234 | 111.8522
[5 empty] | SUBTOTAL | 1074.524 | 1294.8014
8.0 |  | PAISAGISMO
8.1 | MERCADO | Handroanthus impetiginosus muda de no mínimo de 2,20m (ipê rosa) | un | 1 | 45 | 45 | 54.225
8.2 | MERCADO | Dietis Bicolor | un | 10 | 12 | 120 | 144.6
8.3 | MERCADO | Pennisetum setaceum (capim do texas roxo) | un | 50 | 11 | 550 | 662.75
8.4 | 85179 | Plantio de grama São Carlos em leivas - inclusive preparo de solo | m² | 100 | 13.37 | 1337 | 1611.085
[5 empty] | SUBTOTAL | 2052 | 2472.66
9.0 |  | SERVIÇOS FINAIS
9.1 |  | Limpeza Geral da Edificação | m² | 220 | 2.15 | 473 | 569.965
[5 empty] | SUBTOTAL | 473 | 569.965
VALOR TOTAL R$ | [6 empty] | 281740.7522
|  | __________________________________________ |  | ______________________________________

## Cronograma
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE
PROJETO: PRAÇA MAURÍCIO FOITTE
LOCALIZAÇÃO: Rua Dr. Getulio Vargas, bairro Centro
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [5 empty] | TOTAL
|  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03
|  | R$ | % |  |  | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 2411.4581 | 100% | 0 |  | 0 |  | 2411.4581 | 0.8559%
2 | DEMOLIÇÃO | 2406.1826 | 100% | 0 |  | 0 |  | 2406.1826 | 0.854%
3 | CERCAS E EQUIPAMENTOS DE CONCRETO | 15291.905 | 40% | 15291.905 | 40% | 7645.9525 | 20% | 38229.7625 | 13.57%
4 | PAVIMENTAÇÃO | 53515.0092 | 40% | 66893.7615 | 50% | 13378.7523 | 10% | 133787.523 | 47.49%
5 | ILUMINAÇÃO | 3687.7297 | 20% | 7375.4593 | 40% | 7375.4593 | 40% | 18438.6483 | 6.545%
6 | MOBILIÁRIO | 0 |  | 16425.9503 | 20% | 65703.8011 | 80% | 82129.7513 | 29.15%
7 | PINTURA | 0 |  | 0 |  | 1294.8014 | 100% | 1294.8014 | 0.4596%
8 | PAISAGISMO | 0 |  | 0 |  | 2472.66 | 100% | 2472.66 | 0.8776%
9 | SERVIÇOS FINAIS | 0 |  | 0 |  | 569.965 | 100% | 569.965 | 0.2023%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 77312.2845 | 27.44% | 105987.0761 | 37.62% | 98441.3916 | 34.94% |  | 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 77312.2845 | 27.44% | 105987.0761 | 65.06% | 175753.6761 | 100% | 281740.7522
NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Bruno Seefeld CREA-SC - 114853-4