## A2
GAP engenharia e finanças Ltda - Rua Doutor João Colin, 1285 - Joinville / SC
contato: (47) 3453-0375 / (47) 99978-4684
fabio@gapengenharia.com.br ¦ www.gapengenharia.com.br
obras industriais ¦ saneamento ¦ preventivo de incêndios
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [9 empty] | PLANILHA A 2
MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE | [9 empty] | FOLHA No
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RODOVIA MUNICIPAL 080
LOCALIZAÇÃO: RM 080 (TRECHO 1,5-3,0KM)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [7 empty] | TOTAL
|  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 1254.75 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1254.75 | 0.06971%
2.0 | DRENAGEM | 37536.725 | 50% | 37536.725 | 50% | 0 |  | 0 |  | 75073.45 | 4.171%
3.0 | PAVIMENTAÇÃO | 0 |  | 496269.579 | 30% | 827115.965 | 50% | 330846.386 | 20% | 1654231.93 | 91.91%
4.0 | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 69335.39 | 100% | 69335.39 | 3.852%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 38791.475 | 2.155% | 533806.304 | 29.66% | 827115.965 | 45.95% | 400181.776 | 22.23% | 1799895.52 | 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 38791.475 | 2.155% | 572597.779 | 31.81% | 1399713.744 | 77.77% | 1799895.52 | 100%
DATA DO ORÇAMENTO: |  | NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
2021-08-01 |  | Fábio Hudler - CREA/SC 102.001-5

## A1
GAP engenharia e finanças Ltda - Rua Doutor João Colin, 1285 - Joinville / SC
contato: (47) 3453-0375 / (47) 99978-4684
fabio@gapengenharia.com.br ¦ www.gapengenharia.com.br
obras industriais ¦ saneamento ¦ preventivo de incêndios
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | [7 empty] | PLANILHA A 1
PROJETO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RODOVIA MUNICIPAL RM 80 - Trecho estaca 72 até a 151 -> 1,58km
LOCAL | CENTRO - LATERAL DA RODOVIA SC 418
DATA DE REFERÊNCIA DOS CUSTOS: |  |  | Sinapi AGO21 e SICRO abr21 (S/ desoneração)
ITEM | CÓDIGO (SINAPI / SICRO) | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 3 | 348.25 | 20.1% | 418.25 | 1254.75
2.0 | DRENAGEM
2.1 | 74017/001 | Execução de drenos de chorume em tubos drenantes, PVC, diam=100 mm, envoltos em brita e geotêxtil | m | 36 | 39.8 | 20.1% | 47.8 | 1720.8
2.2 | 804081 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | m | 1 | 573.89 | 20.1% | 689.24 | 689.24
2.3 | 804121 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | und | 2 | 1448.06 | 20.1% | 1739.12 | 3478.24
2.4 | 804317 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | und | 2 | 2110.09 | 20.1% | 2534.22 | 5068.44
2.5 | 2003618 | Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais | und | 59 | 757.61 | 20.1% | 909.89 | 53683.51
2.6 | 2003620 | Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais | und | 8 | 929.32 | 20.1% | 1116.11 | 8928.88
2.7 | 2003644 | Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais | und | 1 | 1252.57 | 20.1% | 1504.34 | 1504.34
2.8 | 102707 | Tubo de concreto simples poroso, DN 200 mm, para dreno - fornecimento e assentamento. Af_07/2021 | m | 60 | À EXECUTAR PREFEITURA
2.9 | 92210 | Tubo de concreto simples, classe - PS2, PB, DN 400 mm, para águas pluviais (NBR 8890) | m | 1235.7 | À EXECUTAR PREFEITURA
2.10 | 92212 | Tubo de concreto simples, classe - PS2, PB, DN 600 mm, para águas pluviais (NBR 8890) | m | 423.45 | À EXECUTAR PREFEITURA
2.11 | 92214 | Tubo de concreto simples, classe - PS2, PB, DN 800 mm, para águas pluviais (NBR 8890) | m | 43 | À EXECUTAR PREFEITURA
2.12 | 92216 | Tubo concreto armado, classe PA2, - PS2, PB, DN 1000 mm, para águas pluviais (NBR 8890) | m | 28 | À EXECUTAR PREFEITURA
3.0 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | 74205/1U | Corte de subleito - Escavação mecânica de material 1ª categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160HP) | m³ | 3065.2 | À EXECUTAR PREFEITURA
3.2 | 100575 | Regularização de greide e compactação de Subleito | m² | 15326 | À EXECUTAR PREFEITURA
3.3 | 101767 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo s estabilizados granulometricamente com mistura de solos em pista - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019 - esp.: 40cm - largura de 9,7 - MATERIAL SERÁ ENTREGUE PARA PREFEITURA | m³ | 6130.4 | 17.85 | 20.1% | 21.44 | 131435.78
3.4 | 96396 | Base com brita graduada, compactada, considerando aplicação usinagem e transporte- esp.: 20cm incluíndo pista lateral para passagens de cavalos e calçada | m³ | 3065.2 | 116.13 | 20.1% | 139.47 | 427503.44
3.5 | 96401 | Imprimação da base CM-30 | m² | 15326 | 6.66 | 20.1% | 8 | 122608
3.6 | 96402 | Pintura de ligação RR-2C - largura 7,70m | m² | 12505.03 | 2.26 | 20.1% | 2.71 | 33888.63
3.7 | 95995 | Fabricação e aplicação- Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) 5cm - usinagem com CAP 50/70, taxa de aplicação de 6l/ton* | m³ | 625.2515 | 1241.54 | 20.1% | 1491.09 | 932306.26
3.8 | 72891 | Transporte de Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) 5cm | m³ | 625.2515 | 5.03 | 20.1% | 6.04 | 3776.52
3.9 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016 | m | 13.77 | 42.76 | 20.1% | 51.35 | 707.09
3.10 | 98504 | Plantio de grama em placas. Af_05/2018 | m2 | 7.37 | 11.17 | 20.1% | 13.42 | 98.91
3.11 |  | Lombadas - tipo I - altura 10cm - largura 150cm |  |  | 2
3.11.1 | 96402 | Pintura de ligação RR-2C | m² | 21 | 1.35 | 20.1% | 1.62 | 34.02
3.11.2 | 92996 | Fabricação e aplicação- Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) 5cm - usinagem com CAP 50/70, taxa de aplicação de 6l/ton* | m³ | 2.1 | 739.8 | 20.1% | 888.5 | 1865.85
3.11.3 | 72891 | Transporte de Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) 5cm | m³ | 2.1 | 2.95 | 20.1% | 3.54 | 7.43
4.0 | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
4.1 | 4 S 06 121 11 | Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional | und | 798 | 42.18 | 20.1% | 50.66 | 40426.68
4.2 | 5213417+ 5213863 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva, considerando suporte de aço galvanizado | und | 28 | 438.01 | 20.1% | 526.05 | 14729.4
4.3 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com micro esferas de vidro | m² | 878.52 | 13.44 | 20.1% | 16.14 | 14179.31
VALOR TOTAL R$ | [7 empty] | 1799895.52
DATA: AGO/2021 |  | NOME: FÁBIO HUDLER |  |  | ASSINATURA:
Observações:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos, a cargo do BRDE, serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos (SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma sugere-se a composição da planilha orçamentário utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item correspondente no campo destinado na planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documetno separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a análise do orçamento.
3 - A parcela de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) não poderá ser superior ao divulgado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA).
* Item que utiliza BDI de 18,18% - com desoneração enquadrado no tipo de obra fornecimento de materiais e equipamentos com pagamento após instalação proporcional a medição efetuada pelo fiscal. Acórdão 2622-2013 - TCU- PLENÁRIO

## calculocamadas
GAP engenharia e finanças Ltda - Rua Doutor João Colin, 1285 - Joinville / SC
contato: (47) 3453-0375 / (47) 99978-4684
fabio@gapengenharia.com.br ¦ www.gapengenharia.com.br
obras industriais ¦ saneamento ¦ preventivo de incêndios
OBRA: RODOVIA MUNICIPAL RM 80
DADOS DE ENTRADA |  |  | DADOS DE SAÍDA |  |  |  | Eixo Simples (ton) | Percentual (Pj) | F.E.Cj | (Pj) (F.E.Cj)
Vo (tráfego diário médio) | 400 |  | Num. Solic. Eixo Padrão (N) | 5200284.3781
Fator direcional | 50% |  | H20 (ábaco) | 25 | cm
t (fator de crescimento / ano) | 2% |  | H6 (subleito CBR 6% - ábaco) | 55 | cm |  | <5 | 65 | 0 | 0
P (período de projeto) | 15 | [5 empty] | 5 | 10 | 0.1 | 1
Vt (volume total) | 1262419.4349 | [5 empty] | 7 | 10 | 0.5 | 5
FE = | 2.07 |  | Item | Calculado | Adotar |  | 9 | 5 | 2 | 10
FC = | 1.99 |  | Espessura de CBUQ (R) [cm] | 5 | 5 |  | 11 | 3 | 6 | 18
FR = (BRASIL) | 1 |  | Espessura total CG (Ht) [cm] | 55 | 55
2 eixos (%) | 93 |  | Espessura sobre sub-base (H20) [cm] | 25 | 25
3 eixos (%) | 7 |  | Espessura da base (B) [cm] | 20 | 20 |  | 13 | 3 | 15 | 45
CBR subleito (%) | 6 |  | Espessura da Sub-base (h20) [cm] | 25 | 20
CBR sub-base (%) | 40
CBR base (%) | 80 | [5 empty] | 15 | 2 | 40 | 80
Coef. Estrutural do revest. (Kr) | 2 | [5 empty] | Eixo Tandem duplo (ton)
Coef. Estrutural da base (Kb) | 1 | [5 empty] | 20 | 2 | 20 | 40
Coef. Estrutural da sub-base (Ks) | 1 | [6 empty] | 100 |  | 199
|  | = | 56.0572
Observações:
1- Espessura construtiva mínima de qualquer camada é 15 cm
2- Espessura minima e máxima de compactação são 10 e 20 cm respectivamente
3- Quando CBR da sub-base >40 e N<10^6, pode-se reduzir a espessura
das camadas superiores multiplicando H20 por 0,8
4- Se N>10^7, pode-se aumentar a espess. das camadas superiores multiplicando H20 por 1,20
5- A camada de base deve ser drenante
GAP engenharia e finanças Ltda - Rua Doutor João Colin, 1285 - Joinville / SC
contato: (47) 3453-0375 / (47) 99978-4684
fabio@gapengenharia.com.br ¦ www.gapengenharia.com.br
obras industriais ¦ saneamento ¦ preventivo de incêndios
AMOSTRA 4
AMOSTRA 5 e 6
Note on A20: inacio: Usado para calcular a espessura total das camadas sobre ele (Ht).
Note on A21: inacio: Usado para determinar H20, que é a espessura total das camadas de base e revestimento. Mesmo q o valor seja maior do que 20%, no cálculo considera-se valor máx 20.
Note on A22: inacio: Não utilizado no cálculo, mas deve ser >= 80%