## A2
PLANILHA
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE | [11 empty] | FOLHA Nº
PROJETO: GALERIA BATEIAS DE CIMA
LOCALIZAÇÃO: LOCALIDADE DE BATEIAS DE CIMA | [11 empty] | DATA 11/06/2014
Data de referência dos custos: JAN 2014 |  |  |  |  | Periodicidade das Etapas: SEMANAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado 1.5 x 3 m, aquisição de placa pronta e assentamento | 1191.8133 | 0.675% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1191.8133 | 0.0067501
2 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidrosanitárias e eletricas. | 2014.9534 | 1.141% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2014.9534 | 0.011412
3 | Desmatamento e limpeza mecanizada do terreno com arvores até diam. 15 cm utilziando trator de esteiras. | 228.882 | 0.1296% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 228.882 | 0.0012963
4 | Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador. | 1449.9588 | 0.8212% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1449.9588 | 0.0082122
5 | Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. (Desvio do rio e escavação da base e laterais para a galeria) | 2922.1056 | 1.655% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2922.1056 | 0.01655
6 | Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura (camada de 1,2m para as galerias) | 891.7639 | 0.5051% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 891.7639 | 0.0050507
7 | Base de macadame hidráulico (moledo/cascalho) (base de 0,5m para as galerias) | 2043.0304 | 1.157% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2043.0304 | 0.011571
8 | Base de brita graduada (base de 0,3m para as galerias) | 1407.7431 | 0.7973% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1407.7431 | 0.0079731
9 | Fornecimento e instalação de galerias prémoldadas - Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC prémoldado (içado com guindaste) |  | 0% | 109197.499 | 61.85% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 109197.499 | 0.61847
10 | Aparelho apoio em neoprene fretado-forn. e aplic (70 Shore A) |  | 0% | 3241.1079 | 1.836% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3241.1079 | 0.018357
11 | Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC (placas de aproximação) |  | 0% | 7931.1386 | 4.492% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 7931.1386 | 0.04492
12 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 (placas de aproximação) |  | 0% | 12448.5282 | 7.051% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 12448.5282 | 0.070505
13 | Lastro de brita BC (0,10 m sob a placa de aproximação) |  | 0% | 438.5874 | 0.2484% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 438.5874 | 0.002484
14 | Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC (laje de consolidação) |  | 0% | 3075.7343 | 1.742% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3075.7343 | 0.01742
15 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 (laje de consolidação) |  | 0% | 8887.6637 | 5.034% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 8887.6637 | 0.050337
16 | Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC (guarda rodas e guarda corpo) |  | 0% | 967.212 | 0.5478% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 967.212 | 0.005478
17 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 (guarda rodas e guarda corpo) |  | 0% | 1488.411 | 0.843% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1488.411 | 0.00843
18 | Forma de placa compensada plastificada (guarda corpo e guarda rodas) |  | 0% | 778.9857 | 0.4412% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 778.9857 | 0.004412
19 | Execução de dreno com manta geotextil 400g/m² (entre cabeceiras e aterro envolvendo pedra brita) |  | 0% |  | 0% | 1789.2386 | 1.013% |  | 0% |  | 0% | 1789.2386 | 0.010134
20 | Lastro de brita (camada envolta pela manta) |  | 0% |  | 0% | 324.5052 | 0.1838% |  | 0% |  | 0% | 324.5052 | 0.0018379
21 | Recomposição mecanizada de aterro (fechamamento do desvio e cabeceiras da galeria) |  | 0% |  | 0% | 5700.0773 | 3.228% |  | 0% |  | 0% | 5700.0773 | 0.032284
22 | Compactação de aterros a 95% proctor normal (reaterro e aterro cabeceiras das galerias) |  | 0% |  | 0% | 1501.3422 | 0.8503% |  | 0%
23 | Reforço do subleito (camada de 0,2 m sobre a galeria até 20 m das cabeceiras) |  | 0% |  | 0% | 586.1359 | 0.332% |  | 0%
24 | Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura (camada de 0,075m sobre a galeria até 20 m das cabeceiras) |  | 0% |  | 0% | 219.801 | 0.1245% |  | 0%
25 | Base de brita graduada (camada de 0,075m sobre a galeria até 20 m das cabeceiras) |  | 0% |  | 0% | 1387.9157 | 0.7861% |  | 0%
26 | Imprimação |  | 0% |  | 0% | 84.6245 | 0.04793% |  | 0% |  | 0% | 84.6245 | 0.00047929
27 | Pintura de ligação |  | 0% |  | 0% | 57.901 | 0.03279% |  | 0% |  | 0% | 57.901 | 0.00032794
28 | CBUQ - capa rolamento AC/BC (camada de 5 cm sobre a galeria até 20 m das cabeceiras) |  | 0% |  | 0% | 632.3638 | 0.3582% |  | 0%
29 | Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC |  | 0% |  | 0% | 1880.1728 | 1.065% |  | 0%
30 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva (regulamentação de velocidade, alerta e advertência) |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1438.3489 | 0.8146%
31 | Pint. faixa-tinta base acríl. e=0,6mm-NBR 11862/92 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 354.535 | 0.2008%
32
33
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 12150.25 | 6.8816 | 148454.87 | 84.0808 | 14164.08 | 8.0222 | 1792.88 | 1.0154 | 0 | 0 | 176562.08 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 12150.25 | 6.8816 | 160605.12 | 90.9624 | 174769.2 | 98.9846 | 176562.08 | 100 | 176562.08 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: 11/06/2014 |  | NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: CLAUDIA ANDRESSA DE SOUZA 131786 /D PR | [8 empty] | ASSINATURA:
1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.
2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.