## A2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE
PROJETO: Escola Municipal Paulo Fuckner
LOCALIZAÇÃO: Rodovia 020, bairro: Bateias de Cima - Campo Alegre/SC
Data de referência dos custos: Setembro de 2014
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [5 empty] | TOTAL
|  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
01.00 | Serviços Iniciais | 2047.5 | 100% |  |  |  |  | 2047.5 | 0.888%
02.00 | Demolição | 9690.9 | 100% |  |  |  |  | 9690.9 | 4.203%
03.00 | Estrutura | 26075.12 | 100% |  |  |  |  | 26075.12 | 11.31%
04.00 | Cobertura - Estrutura e Telhamento | 9140.47 | 100% |  |  |  |  | 9140.47 | 3.964%
05.00 | Alvenaria de Vedação | 30273.5125 | 55% | 24769.2375 | 45% |  |  | 55042.75 | 23.87%
06.00 | Pavimentação Interna e Externa |  |  | 28442.69 | 100% |  |  | 28442.69 | 12.34%
07.00 | Acabamentos Internos e Externos |  |  | 23639.1375 | 75% | 7879.7125 | 25% | 31518.85 | 13.67%
08.00 | Esquadrias - Portas, Janelas e Vidros |  |  |  |  | 17210.97 | 100% | 17210.97 | 7.464%
09.00 | Intalação Elétrica |  |  |  |  | 13325.42 | 100% | 13325.42 | 5.779%
10.00 | Instalação Hidrossanitária |  |  |  |  | 4234.09 | 100% | 4234.09 | 1.836%
11.00 | Prevenção de Incêndio |  |  |  |  | 2966.7 | 100% | 2966.7 | 1.287%
12.00 | Aparelhos Sanitários |  |  |  |  | 4061.75 | 100% | 4061.75 | 1.762%
13.0 | Pintura Interna (paredes e laje forro) e Externa |  |  |  |  | 21847.35 | 100% | 21847.35 | 9.475%
14.0 | Serviços Finais e Paisagismo |  |  |  |  | 4971.78 | 100% | 4971.78 | 2.156%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 77227.5025 | 33.49% | 76851.065 | 33.33% | 76497.7725 | 33.18% | 230576.34 | 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 33.49% | 154078.5675 | 66.82% | 230576.34 | 100%
DATA DO ORÇAMENTO: Novembro de 2014 |  | NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Nadia Werner CREA-SC - 086.016-4
1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.
2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.