## A2
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO
MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE | [11 empty] | FOLHA No
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALICE LEMOS
LOCALIZAÇÃO: RUA ALICE LEMOS | [11 empty] | 2015-01-21
Data de referência dos custos: SICRO - SETEMBRO/2014 SINAPI - NOVEMBRO/2014 |  |  |  |  | Periodicidade das Etapas: MENSAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | Solo local / selo de argila apiloado | 410.3 | 0.2203% | [8 empty] | 410.2978 | 0.0022034
2 | Tubo de concreto simples DN 300mm para drenagem - fornecimento e instalação inclusive escavação manual de 1m³/m (sinapi) | 5936.35 | 3.188% | [8 empty] | 5936.3539 | 0.03188
3 | Tubo de concreto simples DN 400mm para drenagem - fornecimento e instalação inclusive escavação manual de 1,5m³/m (sinapi) | 24475.68 | 13.14% | [8 empty] | 24475.6814 | 0.13144
4 | Reaterro e compactação (fechamento das valas) | 4034.67 | 2.167% | [8 empty] | 4034.6713 | 0.021667
5 | Boca de lobo simples grelha concr. BLS 01 AC/BC | 8118.78 | 4.36% | [8 empty] | 8118.7754 | 0.0436
6 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m c/m (remoção de material sem resistência adequada para pavimento até a base do aterro para a ponte) |  |  | 3043.76 | 1.635% | [6 empty] | 3043.7555 | 0.016346
7 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m c/m (Escavação e carga de materiais para aterro da ponte e pavimento) |  |  | 17670.2364 | 9.489% | [6 empty] | 17670.2364 | 0.094893
8 | Transporte local em rodov. pavim. (const.) (até 5 km) - (transporte materiais para aterro da ponte e pavimento) |  |  | 17231.472 | 9.254% | [6 empty] | 17231.472 | 0.092537
9 | Transporte local em rodov. pavim. (const.) (até 15 km) - ( transporte materiais para subleito, sub base, base e CBUQ) |  |  | 10032.0463 | 5.387% | [6 empty] | 10032.0463 | 0.053874
10 | Reforço do subleito |  |  | 2817.6846 | 1.513% | [6 empty] | 2817.6846 | 0.015132
11 | Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura |  |  |  |  | 1733.9598 | 0.9312% | 1733.9598 | 0.9312% |  |  | 3467.9195 | 0.018624
12 | Base de brita graduada |  |  |  |  | 7541.6194 | 4.05% | 7541.6194 | 4.05% |  |  | 15083.2388 | 0.081
13 | Imprimação |  |  |  |  | 4399.3932 | 2.363% | 4399.3932 | 2.363% |  |  | 8798.7863 | 0.047252
14 | Pintura de ligação |  |  |  |  | 1347.4581 | 0.7236% | 1347.4581 | 0.7236% |  |  | 2694.9162 | 0.014472
15 | CBUQ - capa rolamento AC/BC |  |  |  |  | 21478.8626 | 11.53% | 21478.8626 | 11.53% |  |  | 42957.7253 | 0.23069
16 | Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC | [6 empty] | 15483.3168 | 8.315% |  |  | 15483.3168 | 0.083149
17 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado 1.5 x 3 m, aquisição de placa pronta e assentamento (sinapi) | 2058.1492 | 1.105% | [8 empty] | 2058.1492 | 0.011053
18 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | [8 empty] | 77.266 | 0.04149% | 77.266 | 0.00041494
19 | Pint. faixa-tinta base acríl. e=0,6mm-NBR 11862/92 | [8 empty] | 1724.5435 | 0.9261% | 1724.5435
20 | Fornecinemnto e intalaçao de suporte para placa se sinalizaçao vertical (placa na altura 2,75m + 0,7m enterrado) | [8 empty] | 94.8635 | 0.05094% | 94.8635 | 0.00050944
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 45033.93 | 24.1843 | 50795.2 | 27.2782 | 36501.29 | 19.602 | 51984.61 | 27.9169 | 1896.67 | 1.0186 | 186211.7 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 45033.93 | 24.1843 | 95829.13 | 51.4625 | 132330.42 | 71.0645 | 184315.03 | 98.9814 | 186211.7 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: 21/01/2015 |  | NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: CLAUDIA ANDRESSA DE SOUZA 131786 D/PR | [8 empty] | ASSINATURA:
1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.
2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.