## A2
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO
MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE | [11 empty] | FOLHA No
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA BERNARDO HOMANN
LOCALIZAÇÃO: RUA BERNARDO HOMANN | [11 empty] | DATA 21/01/2015
Data de referência dos custos: SICRO - SETEMBRO/2014 SINAPI - NOVEMBRO/2014 |  |  |  |  | Periodicidade das Etapas: MENSAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | Solo local / selo de argila apiloado | 266.79 | 0.2313% | [8 empty] | 266.7903 | 0.0023133
2 | Tubo de concreto simples DN 300mm para drenagem - fornecimento e instalação inclusive escavação manual de 1m³/m (sinapi) | 4240.25 | 3.677% | [8 empty] | 4240.2528 | 0.036766
3 | Tubo de concreto simples DN 400mm para drenagem - fornecimento e instalação inclusive escavação manual de 1,5m³/m (sinapi) | 15501.2649 | 13.44% | [8 empty] | 15501.2649 | 0.13441
4 | Reaterro e compactação (fechamento das valas) | 2626.7931 | 2.278% | [8 empty] | 2626.7931 | 0.022776
5 | Boca de lobo simples grelha concr. BLS 01 AC/BC | 5799.1253 | 5.028% | [8 empty] | 5799.1253
6 | Esc. carga transp. solos moles DMT 800 a 1000m (remoção de material sem resistência) |  |  | 11748.9154 | 10.19% | [6 empty] | 11748.9154
7 | Transporte local em rodov. pavim. (const.) (até 2 km) (transporte de mat sem resist até bota fora) |  |  | 1352.5733 | 1.173% | [6 empty] | 1352.5733
8 | Transporte local em rodov. pavim. (const.) (até 15 km) - ( transporte materiais para subleito, sub base, base e CBUQ) |  |  | 7090.9531 | 6.148% | [6 empty] | 7090.9531
9 | Reforço do subleito |  |  | 3093.5419 | 2.682% | [6 empty] | 3093.5419
10 | Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura |  |  | 1767.7382 | 1.533% | [6 empty] | 1767.7382
11 | Base de brita graduada |  |  | 11105.6603 | 9.629% | [6 empty] | 11105.6603 | 0.096294
12 | Imprimação CM 30 |  |  | 5980.1275 | 5.185% | [6 empty] | 5980.1275 | 0.051852
13 | Pintura de ligação RR 2C |  |  | 1831.6097 | 1.588% | [6 empty] | 1831.6097 | 0.015881
14 | CBUQ CAP 50/70- capa rolamento |  |  | 29196.0469 | 25.32% | [6 empty] | 29196.0469 | 0.25315
15 | Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC |  |  |  |  | 10138.2201 | 8.791% |  |  |  |  | 10138.2201 | 0.087906
16 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado 1.5 x 3 m, aquisição de placa pronta e assentamento (sinapi) | 2058.1492 | 1.785% | [8 empty] | 2058.1492 | 0.017846
17 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva |  |  |  |  | 82.4678 | 0.07151% |  |  |  |  | 82.4678
18 | Pint. faixa-tinta base acríl. e=0,6mm-NBR 11862/92 |  |  |  |  | 1355.1195 | 1.175% |  |  |  |  | 1355.1195
19 | Fornecimento e instalaçao de suporte para placa se sinalizaçao vertical (placa na altura 2,75m + 0,7m enterrado) |  |  |  |  | 94.8635 | 0.08225% |  |  |  |  | 94.8635
0
0
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 30492.37 | 26.4392 | 73167.17 | 63.4415 | 11670.67 | 10.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115330.21 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 30492.37 | 26.4392 | 103659.54 | 89.8806 | 115330.21 | 100 | 115330.21 | 100 | 115330.21 | 100
2015-01-21 |  | CLAUDIA ANDRESSA DE SOUZA 131786 /D PR | [8 empty] | ASSINATURA:
1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.
2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.