## A2
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO
MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE | [11 empty] | FOLHA No
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA HORST WALTER
LOCALIZAÇÃO: RUA HORST WALTER | [11 empty] | DATA 21/01/2015
Data de referência dos custos: SICRO - SETEMBRO/2014 SINAPI - NOVEMBRO/2014 |  |  |  |  | Periodicidade das Etapas: MENSAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | Solo local / selo de argila apiloado | 617.2933 | 0.2226% | [8 empty] | 617.2933 | 0.0022259
2 | Tubo de concreto simples DN 300mm para drenagem - fornecimento e instalação inclusive escavação manual de 1m³/m (sinapi) | 8480.5056 | 3.058% | [8 empty] | 8480.5056 | 0.03058
3 | Tubo de concreto simples DN 400mm para drenagem - fornecimento e instalação inclusive escavação manual de 1,5m³/m (sinapi) | 41958.311 | 15.13% | [8 empty] | 41958.311 | 0.1513
4 | Reaterro e compactação (fechamento das valas) | 6664.1671 | 2.403% | [8 empty] | 6664.1671 | 0.02403
5 | Boca de lobo simples grelha concr. BLS 01 AC/BC | 11598.2506 | 4.182% | [8 empty] | 11598.2506
6 | Esc. carga transp. solos moles DMT 800 a 1000m (remoção de material sem resistência) |  |  | 31504.8663 | 11.36% | [6 empty] | 31504.8663
7 | Transporte local em rodov. pavim. (const.) (até 2 km) (transporte de mat sem resist até bota fora) |  |  | 3626.9402 | 1.308% | [6 empty] | 3626.9402
8 | Transporte local em rodov. pavim. (const.) (até 15 km) - ( transporte materiais para subleito, sub base, base e CBUQ) |  |  | 30090.1919 | 10.85% | [6 empty] | 30090.1919
9 | Reforço do subleito |  |  | 10345.7019 | 3.731% | [6 empty] | 10345.7019
10 | Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura |  |  | 4075.5796 | 1.47% | [6 empty] | 4075.5796
11 | Base de brita graduada |  |  | 23634.8965 | 8.522% | [6 empty] | 23634.8965
12 | Imprimação |  |  | 12726.8159 | 4.589% | [6 empty] | 12726.8159
13 | Pintura de ligação |  |  | 3898.0038 | 1.406% | [6 empty] | 3898.0038
14 | CBUQ - capa rolamento AC/BC |  |  | 62294.9844 | 22.46% | [6 empty] | 62294.9844
15 | Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC |  |  |  |  | 19758.7704 | 7.125% |  |  |  |  | 19758.7704 | 0.071247
16 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado 1.5 x 3 m, aquisição de placa pronta e assentamento (sinapi) | 2058.1492 | 0.7421% | [8 empty] | 2058.1492 | 0.0074214
17 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva |  |  |  |  | 158.5919 | 0.05719% |  |  |  |  | 158.5919 | 0.00057186
18 | Pint. faixa-tinta base acríl. e=0,6mm-NBR 11862/92 |  |  |  |  | 3644.5314 | 1.314% |  |  |  |  | 3644.5314
19 | Fornecimento e instalaçao de suporte para placa se sinalizaçao vertical (placa na altura 2,75m + 0,7m enterrado) |  |  |  |  | 189.727 | 0.06841% |  |  |  |  | 189.727 | 0.00068413
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 71376.68 | 25.7374 | 182197.98 | 65.6981 | 23751.62 | 8.5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277326.28 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 71376.68 | 25.7374 | 253574.66 | 91.4355 | 277326.28 | 100 | 277326.28 | 100 | 277326.28 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: 21/01/2015 |  | NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: CLAUDIA ANDRESSA DE SOUZA | [8 empty] | ASSINATURA:
1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.
2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.