## A2
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO
MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE | [11 empty] | FOLHA No
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA IPE E DAS FLORES
LOCALIZAÇÃO: RUA IPE E DAS FLORES | [11 empty] | DATA 21/01/2015
Data de referência dos custos: SICRO - SETEMBRO/2014 SINAPI - NOVEMBRO/2014 |  |  |  |  | Periodicidade das Etapas: MENSAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | Solo local / selo de argila apiloado | 453.39 | 0.2835% | [8 empty] | 453.3852 | 0.002835
2 | Tubo de concreto simples DN 300mm para drenagem - fornecimento e instalação inclusive escavação manual de 1m³/m (sinapi) | 6784.4 | 4.242% | [8 empty] | 6784.4045 | 0.042423
3 | Tubo de concreto simples DN 400mm para drenagem - fornecimento e instalação inclusive escavação manual de 1,5m³/m (sinapi) | 26806.7 | 16.76% | [8 empty] | 26806.6987 | 0.16762
4 | Reaterro e compactação (fechamento das valas) | 4460.8 | 2.789% | [8 empty] | 4460.7961 | 0.027893
5 | Boca de lobo simples grelha concr. BLS 01 AC/BC | 9278.6004 | 5.802% | [8 empty] | 9278.6004
6 | Esc. carga transp. solos moles DMT 800 a 1000m (remoção de material sem resistência) |  |  | 9140.7684 | 5.716% | [6 empty] | 9140.7684
7 | Transporte local em rodov. pavim. (const.) (até 2 km) (transporte de mat sem resist até bota fora) |  |  | 1052.3186 | 0.658% | [6 empty] | 1052.3186
8 | Transporte local em rodov. pavim. (const.) (até 15 km) - ( transporte materiais para subleito, sub base, base e CBUQ) |  |  | 9673.2446 | 6.049% | [6 empty] | 9673.2446
9 | Reforço do subleito |  |  | 1322.4024 | 0.8269% | [6 empty] | 1322.4024
10 | Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura |  |  | 661.2598 | 0.4135% | [6 empty] | 661.2598
11 | Base de brita graduada |  |  | 16616.3205 | 10.39% | [6 empty] | 16616.3205
12 | Imprimação CM 30 |  |  | 8947.3372 | 5.595% | [6 empty] | 8947.3372
13 | Pintura de ligação RR 2C |  |  | 2740.4148 | 1.714% | [6 empty] | 2740.4148
14 | CBUQ CAP 50/70- capa rolamento |  |  | 43681.7183 | 27.31% | [6 empty] | 43681.7183
15 | Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC |  |  |  |  | 14438.6217 | 9.028% |  |  |  |  | 14438.6217
16 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado 1.5 x 3 m, aquisição de placa pronta e assentamento (sinapi) | 2058.1492 | 1.287% | [8 empty] | 2058.1492
17 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | [10 empty] | 0
18 | Pint. faixa-tinta base acríl. e=0,6mm-NBR 11862/92 |  |  |  |  | 1807.5791 | 1.13% |  |  |  |  | 1807.5791
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 49842.04 | 31.1661 | 93835.78 | 58.6752 | 16246.2 | 10.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159924.02 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 49842.04 | 31.1661 | 143677.82 | 89.8413 | 159924.02 | 100 | 159924.02 | 100 | 159924.02 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: 21/01/2015 |  | NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: | [8 empty] | ASSINATURA:
1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.
2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.