## Plan1
Ministério da Educação
Obra: Proinfância - Tipo 2
| Preço base: Sinapi março com desoneração/2015 |  | BDI: |  | 23.01%
Planilha Orçamentária
| Edificação principal do Proinfância 2 |  | un | 1 |  |  |  |  | 1294942.2978
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [9 empty] | PERÍODO | [7 empty] | TOTAL
|  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09
|  | R$ | % | R$ | % | [12 empty] | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 27666.1998 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 27666.1998 | 2.136%
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 7851.2754 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7851.2754 | 0.6063%
3 | FUNDAÇÕES | 41147.2597 | 50% | 41147.2597 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 82294.5193 | 6.355%
4 | SUPERESTRUTURA | 0 |  | 25813.4493 | 40% | 25813.4493 | 40% | 19360.087 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64533.6233 | 4.984%
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 0 |  | 33943.4247 | 40% | 33943.4247 | 40% | 25457.5685 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 84858.5617 | 6.553%
6 | ESQUADRIAS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 47495.362 | 30% | 79158.9367 | 50% | 31663.5747 | 20% | 0 |  | 0 |  | 158317.8735 | 12.23%
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 0 |  | 0 |  | 76452.4784 | 40% | 76452.4784 | 40% | 38226.2392 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 191131.1959 | 14.76%
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 |  | 4374.5111 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4374.5111 | 0.3378%
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 47944.1068 | 30% | 47944.1068 | 30% | 31962.7379 | 20% | 31962.7379 | 20% | 0 |  | 159813.6895 | 12.34%
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38431.3415 | 30% | 51241.7886 | 40% | 38431.3415 | 30% | 0 |  | 0 |  | 128104.4716 | 9.893%
11 | PINTURA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11211.0134 | 20% | 22422.0268 | 40% | 22422.0268 | 40% | 56055.067 | 4.329%
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 |  | 0 |  | 2150.061 | 10% | 2150.061 | 10% | 2150.061 | 10% | 2150.061 | 10% | 6450.1831 | 30% | 6450.1831 | 30% | 0 |  | 21500.6104 | 1.66%
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2181.8648 | 30% | 3636.4413 | 50% | 1454.5765 | 20% | 7272.8826 | 0.5616%
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12177.1308 | 50% | 12177.1308 | 50% | 24354.2617 | 1.881%
15 | LOUÇAS E METAIS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10503.3728 | 30% | 24507.8699 | 70% | 35011.2427 | 2.704%
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7797.2304 | 100% | 0 |  | 0 |  | 7797.2304 | 0.6021%
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11533.5668 | 40% | 11533.5668 | 40% | 5766.7834 | 20% | 28833.917 | 2.227%
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9236.3462 | 10% | 9236.3462 | 10% | 9236.3462 | 10% | 18472.6924 | 20% | 36945.3848 | 40% | 9236.3462 | 10% | 92363.462 | 7.133%
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 438.4691 | 50% | 438.4691 | 50% | 0 |  | 876.9383 | 0.06772%
20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12865.8478 | 50% | 12865.8478 | 50% | 25731.6955 | 1.987%
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1565.4253 | 50% | 1565.4253 | 50% | 3130.8505 | 0.2418%
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10479.0841 | 40% | 10479.0841 | 40% | 5239.5421 | 20% | 26197.7103 | 2.023%
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21954.9259 | 40% | 21954.9259 | 40% | 10977.463 | 20% | 54887.3148 | 4.239%
24 | SERVIÇOS FINAIS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1983.1934 | 100% | 1983.1934 | 0.1531%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 76664.7348 | 5.92% | 105278.6448 | 8.13% | 138359.4134 | 10.68% | 132656.5411 | 10.24% | 183483.4568 | 14.17% | 189731.2395 | 14.65% | 192576.6842 | 14.87% | 182934.5966 | 14.13% | 108196.2052 | 8.355% | 1294942.2978 | 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 76664.7348 | 5.92% | 181943.3796 | 14.05% | 320302.793 | 24.73% | 452959.3341 | 34.98% | 636442.7909 | 49.15% | 826174.0304 | 63.8% | 1018750.7146 | 78.67% | 1201685.3112 | 92.8% | 1309881.5163 | 101.2%
DATA DO ORÇAMENTO: SET / 2014 |  | NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Bruno Seefeld CREA-SC - 114853-4
1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 3 (três) etapas para execução do cronograma e desembolso.
2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.