## A2
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO
MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE | [13 empty] | FOLHA No
PROJETO: PONTE BATEIAS DE BAIXO
LOCALIZAÇÃO: RUA ALICE LEMOS | [13 empty] | 2015-01-21
Data de referência dos custos: SICRO - SETEMBRO/2014 SINAPI - NOVEMBRO/2014 | [6 empty] | Periodicidade das Etapas: MENSAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  |  |  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  |  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3A, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha de fibrocimento 6mm, incluso instalação eleétrica e esquadrias. Reaproveitado 5 Vezes. |  |  | 8035.3912 | 2.308% | [8 empty] | 8035.3912 | 2.308%
2 | Desmatamento e limpeza mecanizada do terreno com arvores até diam. 15 cm utilziando trator de esteiras. |  |  | 583.3152 | 0.1675% | [8 empty] | 583.3152 | 0.1675%
3 | Demolição de ponte em madeira, com remoção de entulho para bota fora (DMT 30 Km) |  |  | 3888.8677 | 1.117% | [8 empty] | 3888.8677 | 1.117%
4 | Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. (Preparo para fundações) |  |  | 1795.595 | 0.5157% | [8 empty] | 1795.595 | 0.5157%
5 | Recomposição mecanizada de aterro (Confecção das ensecadeiras) |  |  | 600.1865 | 0.1724% | [8 empty] | 600.1865 | 0.1724%
6 | Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. (Remoção das ensecadeiras) |  |  | 165.482 | 0.04752% | [8 empty] | 165.482 | 0.04752%
7 | Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador. |  |  | 1271.6396 | 0.3652% | [8 empty] | 1271.6396 | 0.3652%
8 | Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm |  |  | 126311.5221 | 36.27% | [8 empty] | 126311.5221 | 36.27%
9 | Forma de placa compensada plastificada (blocos) |  |  | 791.4421 | 0.2273% | [8 empty] | 791.4421 | 0.2273%
10 | Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC (blocos) |  |  |  |  | 866.1817 | 0.2488% | 866.1817 | 0.2488% |  |  |  |  | 1732.3634 | 0.4975%
11 | Forma de placa compensada plastificada (infraestrutura e mesoestrutura) |  |  |  |  | 3117.9942 | 0.8954% | 3117.9942 | 0.8954% |  |  |  |  | 6235.9885 | 1.791%
12 | Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC (infraestrutura e mesoestrutura) |  |  |  |  | 5719.4781 | 1.643% | 5719.4781 | 1.643% |  |  |  |  | 11438.9562 | 3.285%
13 | Forma de placa compensada plastificada (superestrutura) |  |  |  |  | 4092.0768 | 1.175% | 4092.0768 | 1.175% |  |  |  |  | 8184.1536 | 2.35%
14 | Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC (superestrutura) |  |  |  |  | 8907.3839 | 2.558% | 8907.3839 | 2.558% |  |  |  |  | 17814.7678 | 5.116%
15 | Fornecimento e instalação de vigas prémoldadas - Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC prémoldado (içado com guindaste) |  |  |  |  | 39068.3099 | 11.22% | 39068.3099 | 11.22% |  |  |  |  | 78136.6198 | 22.44%
16 | Forma de placa compensada plastificada (Elementos superiores: pilaretes, corrimão, guarda rodas) |  |  |  |  | 1319.7043 | 0.379% | 1319.7043 | 0.379% |  |  |  |  | 2639.4085 | 0.758%
17 | Concr.estr.fck=30MPa-c.raz.uso ger.conf.lanc.AC/BC (Elementos superiores: pilaretes, corrimão, guarda rodas) |  |  |  |  | 1482.3316 | 0.4257% | 1482.3316 | 0.4257% |  |  |  |  | 2964.6631 | 0.8514%
18 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 (total) |  |  |  |  | 646.57 | 0.1857% | 646.57 | 0.1857% |  |  |  |  | 1293.14 | 0.3714%
19 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 (total) |  |  |  |  | 23982.3169 | 6.887% | 23982.3169 | 6.887% |  |  |  |  | 47964.6339 | 13.77%
20 | Fornecimento e instalação de Blocos de pré-laje 30MPa 90x45,5x3 cm c/treliça TR 12645 e tela Q246 |  |  |  |  | 4391.0173 | 1.261% | 4391.0173 | 1.261% |  |  |  |  | 8782.0347 | 2.522%
21 | Fornecimento e instalação de Blocos de pré-laje 30MPa 1,90x45,5x3 cm c/treliça TR 12645 e tela Q246 |  |  |  |  | 1834.9002 | 0.5269% | 1834.9002 | 0.5269% |  |  |  |  | 3669.8004 | 1.054%
22 | Fornecimento e instalação de tela soldada Q246 2,5x6m |  |  |  |  | 2214.186 | 0.6359% | 2214.186 | 0.6359% |  |  |  |  | 4428.372 | 1.272%
23 | Execução de dreno com manta geotextil 400g/m²(entre cabeceiras e aterro envolvendo pedra brita) |  |  |  |  | 279.8288 | 0.08036% | 279.8288 | 0.08036% |  |  |  |  | 559.6577 | 0.1607%
24 | Lastro de brita (camada envolta pela manta) |  |  |  |  | 172.7358 | 0.04961% | 172.7358 | 0.04961% |  |  |  |  | 345.4717 | 0.09921%
25 | Conc.estr.fck=10 MPa-contr.raz.uso ger.conf.e lanç (piso para pátio confecção estruturas) |  |  |  |  | 1169.6292 | 0.3359% | 1169.6292 | 0.3359% |  |  |  |  | 2339.2585 | 0.6718%
26 | Lastro de brita (pátio confeção das estruturas) |  |  |  |  | 410.0641 | 0.1178% | 410.0641 | 0.1178% |  |  |  |  | 820.1282 | 0.2355%
27 | Aparelho apoio em neoprene fretado-forn. e aplic (70 Shore A) |  |  |  |  | 949.4868 | 0.2727% | 949.4868 | 0.2727% |  |  |  |  | 1898.9737 | 0.5453%
28 | Pintura com nata de cimento |  |  |  |  | 644.9314 | 0.1852% | 644.9314 | 0.1852% |  |  |  |  | 1289.8628 | 0.3704%
29 | Dreno de PVC D=75 mm |  |  |  |  | 127.3821 | 0.03658% | 127.3821 | 0.03658% |  |  |  |  | 254.7642 | 0.07316%
30 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva (regulamentação de velocidade, alerta e advertência) | [8 empty] | 1179.924 | 0.3389% |  |  | 1179.924 | 0.3389%
31 | Fornecinemnto e intalaçao de suporte para placa se sinalizaçao vertical (placa na altura 1,8m + 0,5m enterrado) | Fornecinemnto e intalaçao de suporte para placa se sinalizaçao vertical (placa na altura 1,8m + 0,5m enterrado) | Fornecinemnto e intalaçao de suporte para placa se sinalizaçao vertical (placa na altura 1,8m + 0,5m enterrado) | [6 empty] | 259.0518 | 0.07439% |  |  | 259.0518 | 0.07439%
32 | Fornecinemnto e intalaçao de suporte para placa se sinalizaçao vertical (placa na altura 1,2m + 0,3m enterrado) | Fornecinemnto e intalaçao de suporte para placa se sinalizaçao vertical (placa na altura 1,2m + 0,3m enterrado) | Fornecinemnto e intalaçao de suporte para placa se sinalizaçao vertical (placa na altura 1,2m + 0,3m enterrado) | [6 empty] | 537.8465 | 0.1545% |  |  | 537.8465 | 0.1545%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  |  | 143443.44 | 41.1941 | 101396.51 | 29.1191 | 101396.51 | 29.1191 | 1976.82 | 0.5677 | 0 | 0 | 348213.2822 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  |  | 143443.44 | 41.1941 | 244839.95 | 70.3132 | 346236.46 | 99.4323 | 348213.28 | 100 | 348213.28 | 100
DATA DO ORÇAMENTO:21/01/2015 |  |  |  | NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: CLAUDIA ANDRESSA DE SOUZA 131786 D/PR | [8 empty] | ASSINATURA:
1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.
2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.