## A2
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO
MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE | [11 empty] | FOLHA No
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADOLFO KONDER
LOCALIZAÇÃO: RUA ADOLFO KONDER | [11 empty] | DATA 21/01/2015
Data de referência dos custos: SICRO-MAI/2014 SINAPI- SETEMBRO/2014 |  |  |  |  | Periodicidade das Etapas: MENSAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | Solo local / selo de argila apiloado | 437.56 | 100% | 0 |  | 0 | [5 empty] | 437.56 | 1
2 | Tubo de concreto simples DN 300mm para drenagem - fornecimento e instalação inclusive escavação manual de 1m³/m (sinapi) | 6219.04 | 100% | 0 |  | 0 | [5 empty] | 6219.04 | 1
3 | Tubo de concreto simples DN 400mm para drenagem - fornecimento e instalação inclusive escavação manual de 1,5m³/m (sinapi) | 26223.94 | 100% | 0 |  | 0 | [5 empty] | 26223.94 | 1
4 | Reaterro e compactação (fechamento das valas) | 4301.79 | 100% | 0 |  | 0 | [5 empty] | 4301.79 | 1
5 | Boca de lobo simples grelha concr. BLS 01 AC/BC | 8118.78 | 100% | 0 |  | 0 | [5 empty] | 8118.78 | 1
6 | Base de brita graduada (recomposição do asfalto danificado) | 45.91 | 100% | 0 |  | 0 | [5 empty] | 45.91 | 1
7 | Imprimação CM 30 (recomposição do asfalto danificado) | 0 |  | 0 |  | 64.28 | 100% |  |  |  |  | 64.28 | 1
8 | Pintura de ligação RR 2C (recomposição do asfalto danificado) | 0 |  | 0 |  | 19.69 | 100% |  |  |  |  | 19.69 | 1
9 | CBUQ CAP 50/70- capa rolamento (recomposição do asfalto danificado) | 0 |  | 0 |  | 313.81 | 100% |  |  |  |  | 313.81 | 1
10 | Esc. carga transp. solos moles DMT 800 a 1000m (remoção de material sem resistência) | 0 |  | 18017.19 | 100% | 0 | [5 empty] | 18017.19 | 1
11 | Transporte local em rodov. pavim. (const.) (até 2 km) (transporte de mat sem resist até bota fora) | 0 |  | 2074.2 | 100% | 0 | [5 empty] | 2074.2 | 1
12 | Transporte local em rodov. pavim. (const.) (até 15 km) - ( transporte materiais para subleito, sub base, base e Revestimento) | 0 |  | 16855.63 | 100% | 0 | [5 empty] | 16855.63 | 1
13 | Reforço do subleito | 0 |  | 7728.34 | 100% | 0 | [5 empty] | 7728.34 | 1
14 | Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura | 0 |  | 1426.79 | 100% | 0 | [5 empty] | 1426.79 | 1
15 | Base de brita graduada | 0 |  | 9652.84 | 100% | 0 | [5 empty] | 9652.84 | 1
16 | Imprimação CM 30 | 0 |  | 0 |  | 4826.67 | 100% |  |  |  |  | 4826.67 | 1
17 | Pintura de ligação RR 2C | 0 |  | 0 |  | 1478.32 | 100% |  |  |  |  | 1478.32 | 1
18 | CBUQ CAP 50/70- capa rolamento | 0 |  | 0 |  | 23564.88 | 100% |  |  |  |  | 23564.88 | 1
19 | Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC | 0 |  | 7153.82 | 100% | 0 | [5 empty] | 7153.82 | 1
20 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado 1.5 x 3 m, aquisição de placa pronta e assentamento | 2058.15 | 100% | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2058.15 | 1
21 | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva | 0 |  | 0 |  | 155.42 | 100% |  |  |  |  | 155.42 | 1
22 | Pint. faixa-tinta base acríl. e=0,6mm-NBR 11862/92 | 0 |  | 0 |  | 1062.516 | 100% |  |  |  |  | 1062.516 | 1
23 | Fornecinemnto e instalaçao de suporte para placa se sinalizaçao vertical (placa na altura 2,75m + 0,7m enterrado) | 0 |  | 0 |  | 189.726 | 100% |  |  |  |  | 189.726 | 1
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 47405.17 | 33.39% | 62908.81 | 44.31% | 31675.312 | 22.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | 141989.292 | 1
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 47405.17 | 33.39% | 110313.98 | 77.69% | 141989.292 | 100% | 141989.292 | 100% | 141989.292 | 100%
DATA DO ORÇAMENTO: 21/01/2015 |  | NOME E Nº CREA(OU CAU) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: CLAUDIA ANDRESSA DE SOUZA 131786 /D PR | [8 empty] | ASSINATURA:
1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.
2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.