## Cronograma Fisico-Financeiro 1
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, REFERENTE A REVITALIZAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO PASSEIO ANEXO AO CAMPO DE FUTEBOL CENTRAL , COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | 1º Mês |  | TOTAIS
|  | R$ | % | R$ | %
1.1 | Poste Telecônico reto engastado, em aço galvanizado SAE 1020, 5 metros de altura. NBR-14744, | 19890 | 100% | 19890 | 100%
1.2 | Eletroduto corrugado Ø3" em PEAD conforme NBR 13.897, rolo de 100 m | 11200 | 100% | 11200 | 100%
1.3 | Poste em tubo de alumínio, com flange, pintura eletrostática na cor dourado craqueado, 4 metros de altura, arabesco decorativo como suporte da luminária, luminária em globo leitoso com bocal E40. Equipado com lâmpada fluorescente com reator integrado, formato espiral, 90W, 220V, IRC >80, base E-40, vida mediana de 6.000h. Incluso base de concreto Ø40x40cm e caixa de passagem de concreto Ø30x30 cm, com tampa de concreto. | 8075.34 | 100% | 8075.34 | 100%
1.4 | Cabo de Cobre, #6,0mm², Isolação HEPR 90°C, 1kV, Classe de encordoamento 5, PRETO, Anti chama, Sem chumbo. NBR NM 280. | 716.8 | 100% | 716.8 | 100%
1.5 | Cabo de Cobre, #6,0mm², Isolação HEPR 90°C, 1kV, Classe de encordoamento 5, BRANCO, Anti chama, Sem chumbo. NBR NM 280. | 972.8 | 100% | 972.8 | 100%
1.6 | Cabo de Cobre, #6,0mm², Isolação HEPR 90°C, 1kV, Classe de encordoamento 5, VERMELHO, Anti chama, Sem chumbo. NBR NM 280. | 1382.8523 | 100% | 1382.8523 | 100%
1.7 | Cabo de Cobre, #6,0mm², Isolação HEPR 90°C, 1kV, Classe de encordoamento 5, AZUL, Anti chama, Sem chumbo. NBR NM 280. | 2048.67 | 100% | 2048.67 | 100%
1.8 | Luminária Pública para lâmpada até 250W: corpo em alumínio injetado, refletor repuxado em almínio de alta pureza tratado por sistema de abrilhantamento eletroquímico e anodizado com eficiência mínima de 80%, sistema de escalonamento para focalização de acordo com a potência da lâmpada, fechamento hermético com trava única garantindo grau de proteção IP 66, refator em vidro policurvo temperado, tomada tipo base para relé fotoelétrico, soquete E40 isolado para suportar picos de tensão até 5KV, encaixe para tubos de Ø48 a 60,3mm. Acabamento em pintura eletrostática em poliéster na cor a ser definida. | 13972.725 | 100% | 13972.725 | 100%
1.9 | Cabo de Cobre Múltiplo, 3x1,5mm², classe 5 de encordoamento, têmpera mole, classe 5 de encordoamento, NBR NM 280, isolamento das veias à base de PVC 70°C e para cobertura externa em PVC 60°C conforme NBR 13249. | 647.4195 | 100% | 647.4195 | 100%
1.10 | Reator interno para lâmpada vapor sódio/metálico 150W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (mín.), com ignitor, conforme NBR 14305 e Selo Procel. | 1874.1352 | 100% | 1874.1352 | 100%
1.11 | Lâmpada de descarga de alta intensidade Vapor Metálico, 150W, base E-40, fluxo luminoso de 13.000lm, vida mediana de 15.000 horas, IRC maior que 65%, selo PROCEL. | 994.5 | 100% | 994.5 | 100%
1.12 | Haste de aço-cobreada Ø1/2" x 2,4m, alta camada | 1478.8215 | 100% | 1478.8215 | 100%
1.13 | Cabo de Cobre Nú #10mm², | 2585.7 | 100% | 2585.7 | 100%
1.14 | Caixa de Passagem de Concreto 40x40x40cm Quadrada, com tampa | 2138.175 | 100% | 2138.175 | 100%
1.15 | Suporte para fixação de luminárias em topo de poste, em aço galvanizado SAE 1020, 1 luminária, Ø60,3mm para o encaixe no poste, braço de 180mm x Ø48,3mm, parafusos de fixação em aço inox. | 2088.45 | 100% | 2088.45 | 100%
1.16 | Grampo GTDU 3/8" IPS 8-4 | 569.8485 | 100% | 569.8485 | 100%
1.17 | Medição em Poste de Distribuição CELESC em caixa de policarbonato com Lente, 40A Trifásico c/ ramal de saída subterrâneo. | 1421.2552 | 100% | 1421.2552 | 100%
1.18 | Quadro de Comando Elétrico 40A Trifásico acionamento temporizado reduntante em relé-fotoelétrico para cargas até 8,8kVA. | 1300.5 | 100% | 1300.5 | 100%
2.1 | Fornecimento de mão obra especializada para execução da instalação e montagem dos postes, do quadro de comando, abertura e fechamento de vala, das linhas elétricas, dos circuitos de potência, dos dispostivos de proteção e acionamento, corte e recomposição asfáltica, resultando na revitalização luminotécnica do Passeio anexo ao campo de futebol. | 28700 | 100% | 28700 | 100%
ACUMULADO R$ |  | 102057.9922 |  | 102057.9922
TOTAL DO MÊS % |  | 100% |  | 100%
ACUMULADO % |  | 100% |  | 100%