## Orçamento
PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO
MUNICÍPIO |  | CAMPO ALEGRE
PROJETO: |  | Reforma da cobertura Prédio "Casa da Cultura" |  |  |  | DATA: | 2021-02-22
LOCALIZAÇÃO: |  | Av. Dr. Getúlio Vargas, nº 606, Bairro Centro |  |  |  | BDI: | 20.5%
Sinapi referencia: jan/ 2021
ITEM | CÓDIGO (SINAPI) | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNIT. C/ BDI | VALOR TOTAL C/ BDI
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS
|  | Placa de obra 1,0x1,5m | m2 | 1.5 | 320 | 385.6 | 578.4
1.1 | 97647 | Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | m2 | 575.5376 | 2.64 | 3.1812 | 1830.9002
1.2 | 100392 | Retirada e recolocação (reaproveitamento de 80%) de ripa em telhados de até 2 águas com telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. Af_07/2019 | m2 | 575.5376 | 8.48 | 10.2184 | 5881.0734
1.3 | 100391 | Retirada e recolocação de caibro em telhados de mais de 2 águas com telha cerâmica ou de concreto de encaixe, incluso transporte vertical. Af_07/2019 (previsão de troca de 20%) | m2 | 115.1075 | 18.67 | 22.4974 | 2589.6142
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 10879.9878
2.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.1 | 97665 + 97584 | Remoção e reinstalação de luminárias de diversos tipos | und | 32 | 12.48 | 15.0384 | 481.2288
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 481.2288
3.0 |  | COBERTURA
3.1 | 94221 | Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_07/2019 | m | 98.72 | 20.52 | 24.7266 | 2441.01
3.2 | 94195 | Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_07/2019 | m2 | 575.5376 | 29.16 | 35.1378 | 20223.1251
3.3 | 96111 | Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação. Af_05/2017_p | m2 | 488.99 | 53.33 | 64.2626 | 31423.7932
3.4 |  | Limpeza das calhas | m | 74.04 | 2.2 | 2.651 | 196.28
3.5 |  | Reforço na tubulaçao nas descidas centrais das calhas (rebitar, siliconar e travar com sarrafos) | und | 3 | 90 | 108.45 | 325.35
3.6 | 94227 | Calha em beiral em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019 | m | 49.36 | 59.14 | 71.2637 | 3517.5762
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 58127.1345
VALOR TOTAL REFORMA E AMPLIAÇÃO | [6 empty] | 69488.3511

## Cronograma
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO |  | CAMPO ALEGRE
PROJETO: |  | Reforma da cobertura Prédio "Casa da Cultura"
LOCALIZAÇÃO: |  | Av. Dr. Getúlio Vargas, nº 606, Bairro Centro | [8 empty] | 2021-02-22
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERÍODO | [7 empty] | TOTAL
|  |  | 1ª quinzena |  | 2ª quinzena |  | 3ª quinzena |  | 4ª quinzena
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 10879.9878 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10879.9878 | 15.66%
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 |  | 0 |  | 240.6144 | 50% | 240.6144 | 50% | 481.2288 | 0.6925%
3 | COBERTURA |  | 0 |  | 17438.1404 | 30% | 23250.8538 | 40% | 17438.1404 | 30% | 58127.1345 | 83.65%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  | 10879.9878 | 15.66% | 17438.1404 | 25.1% | 23491.4682 | 33.81% | 17678.7548 | 25.44% | 69488.3511 | 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 10879.9878 | 15.66% | 28318.1281 | 40.75% | 51809.5964 | 74.56% | 69488.3511 | 100% | 69488.3511
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA Nº