## Planilha1
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: CAMPO ALEGRE
EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO SEDE DOS BOMBEIROS MILITARES DE CAMPO ALEGRE/SC
Rua Benjamin Constant, 444, centro
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [5 empty] | TOTAL
|  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03
|  | R$ | % |  |  | R$ | % | R$ | %
1 | Serviços Iniciais | 8661.9847 | 33.33% | 8661.9847 | 33.33% | 8661.9847 | 33.33% | 25985.954 | 13.77%
2 | Ampliação Alojamento Feminino | 6182.0284 | 100% | 0 |  | 0 |  | 6182.0284 | 3.275%
3 | Ampliação SAT e Sala de Comando | 6008.4945 | 50% | 6008.4945 | 50% | 0 |  | 12016.9891 | 6.367%
4 | Adequação Banheiro PNE e Banheiro de uso coletivo | 0 |  | 0 |  | 3314.675 | 100% | 3314.675 | 1.756%
5 | Oficina/Depósito/Garagem | 0 |  | 0 |  | 11656.6579 | 100% | 11656.6579 | 6.176%
6 | Abrigo | 0 |  | 10249.3918 | 100% | 0 |  | 10249.3918 | 5.43%
7 | Cozinha/Refeitorio/Alojamento Masculino | 0 |  | 4589.2081 | 100% | 0 |  | 4589.2081 | 2.431%
8 | Estacionamento/Rampa/Calçada/Acesso | 0 |  | 15119.2093 | 50% | 15119.2093 | 50% | 30238.4186 | 16.02%
9 | Serviços Gerais em toda a edificação | 28170.3902 | 33.33% | 28170.3902 | 33.33% | 28170.3902 | 33.33% | 84511.1706 | 44.78%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 49022.8978 | 25.97% | 72798.6786 | 38.57% | 66922.9171 | 35.46% | 84511.1706 | 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 49022.8978 | 25.97% | 121821.5765 | 38.57% | 188744.4935 | 74.03% | 188744.4935
NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Marcelo Foitte