## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO - LOCALIDADE DE TIJUCUME - CAMPO ALEGRE
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
BDI = | 21%
ITEM | SERVIÇO | 1ª SEMANA | 2ª SEMANA | 3ª SEMANA | 4ª SEMANA | TOTAL
01 | ATIVIDADES PRELIMINARES | 4053.5 |  |  |  | 4053.5
02 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO E REVESTIMENTOS |  | 43402.7 |  |  | 43402.7
03 | TESTES E ANÁLISES, EQUIPAMENTOS PARA BOMBEAMENTO E MEDIÇÃO |  |  | 74679.88 |  | 74679.88
04 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 2420 | 2420
| TOTAL | 4053.5 | 43402.7 | 74679.88 | 2420 | 124556.08
| PORCENTAGEM | 3.254% | 34.85% | 59.96% | 1.943% | 100%