## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| 24.062-Quadra Coberta EMEF Marise Nenevê (Estrutura Pré Moldada) | SINAPI - 01/2024 - Santa Catarina SBC - 03/2024 - Santa Catarina SICRO3 - 10/2023 - Santa Catarina | Padrão - 23,54% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 16.367,88 | 100,00% 16.367,88
2 | ESTAQUEAMENTO | 100,00% 80.801,20 | 100,00% 80.801,20
3 | ESTRUTURA PRÉ MOLDADA | 100,00% 431.154,60 |  | 60,00% 258.692,76 | 40,00% 172.461,84
4 | COBERTURA | 100,00% 78.328,38 |  |  | 100,00% 78.328,38
5 | QUADRA | 100,00% 160.306,29 |  |  |  | 100,00% 160.306,29
Porcentagem |  |  | 12,67% | 33,73% | 32,7% | 20,9%
Custo |  |  | 97.169,08 | 258.692,76 | 250.790,22 | 160.306,29
Porcentagem Acumulado |  |  | 12,67% | 46,4% | 79,1% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 97.169,08 | 355.861,84 | 606.652,06 | 766.958,35
_______________________________________________________________ Cristhian B. Johann CREA/SC 122798-9